## Slide 1: Iteration 2 결함 분석 및
PROJECT : 결함 분석 및 조치 계획
통합테스트 대비 조치 계획
2026-01-26
보고 대상: 경영진 / PM / QA팀
Ver 1.0
 | Executive Summary 전체 258건 중 유효 결함 192건 확정. 불필요한 노이즈를 제거하고, 2월 6일 까지 전수 조치 및 안정화 완료 예정입니다. | 

## Slide 2
ITERATION 2 결함 분석 보고서
Executive Summary
데이터 기준일: 2026-01-26
"데이터 노이즈(기각 37.6%)를 제거하고 실제 품질 리스크에 집중합니다"
집중 관리 대상 (TOP 3 HOTSPOTS)
운항계획(FP) 52건 A-CDM(CM) 38건
항공통계(AS) 31건
조치 완료 목표일
2월 6일 (D-11)
전체 등록 결함
258건
테스트 수행 기간 동안 등록된 모든 이슈 항목 합계
유효 결함 (ACTION TARGET)
161건
비중 62.4%
실제 수정 및 조치가 필요한 핵심 리스크 항목
FOCUS
기각 / 제외
97건
요건 변경, 중복, 오판 등으로 인한 비유효 데이터 (노이즈)

## Slide 3: 1. 결함 유효성 정밀 검증 결과
전체 데이터 재분류 현황
구분 건수 비중 비고
유효 결함 | 192 | 74.4% | 실제 수정/조치 필요
기각/제외 | 66 | 25.6% | 결함 아님, 중복 등
총계 | 258 | 100% | -
258 건
Total
🔍 기각(Rejected) 사유 심층 분석
Total 66건
요건 변경 및 추가
설계 범위 외
기존 설계 범위에 포함되지 않은 새로운 요구사항을 결함으로 등록한 케이스입니다. 이는 결
함이 아닌 CR(Change Request)로 별도 관리되어야 합니다.
중복 등록 (Duplicate)
리소스 낭비
1차 테스트에서 보고된 이슈가 조치 중임에도 2차 테스트에서 동일 현상을 재등록한 경우입 니다. 통합테스트 단계에서는 Jira 이슈 링크 검증을 강화할 예정입니다.
기능 정상 (Invalid)
오판/환경 이슈
테스터의 로직 이해 부족이나 개인 PC 환경 설정(캐시, 해상도 등) 오류로 인해 정상 기능을 결함으로 오판한 사례입니다. 테스터 사전 교육이 필요합니다.
Key Insight
기각률 25.6%는 불필요한 검토 리소스를 유발합니다.
3차 테스트 전 '결함 등록 가이드라인'을 배포하여 노이즈를 10% 미만으로 줄이겠습니다.
ITERATION 2 결함 분석 보고서
Data Cleaning 전체 258건 검토 완료

## Slide 4: 2. 유효 결함 유형별 심층 분석
S 기능 시나리오 (Scenario)
118 건
주요 이슈 유형
비즈니스 로직 오류, 데이터 산식 불일치, 프로세스 단절
Highest Priority
즉시 조치 필요
C 공통 / UI 표준 (Common)
52 건
주요 이슈 유형
그리드 가이드 미준수, 화면 깨짐, 오타, 버튼 위치 오류
Bulk Patch 일괄 수정 가능
X
22 건
예외 / 기타 (Exception)
주요 이슈 유형
환경 이슈, 권한 우회, 대용량 조회 시 타임아웃 오류
STRATEGIC INSIGHT
전체의 61.5%를 차지하는 [S] 유형은 개발자의 개별 로직 수정이 필수적이므로 단기 집
유형별 결함 분포
[S] 기능 시나리오
[C] 공통/UI 표준
[X] 예외/기타
*단위: 건수 (비중%)
ITERATION 2 결함 분석 보고서
[C/S/X 체계]
Target Analysis
유효 결함 192건 대상

## Slide 5: 3. 업무 모듈별 유효 결함 현황 (Hotspot)
🚨 집중 관리 대상 (Top 3)
모듈별 결함 유형 분포
[S] 기능
[C] 공통
[X] 기타
운항계획 (FP)
기능 로직 결함 집중 발생
담당: 현영광 PL 리소스 병목
CRITICAL
52 건
A-CDM (CM)
데이터 매핑/리포트 오류
담당: 김단호 Dev
HIGH RISK
38 건
항공통계 (AS)
UI 표준 및 권한 관련
담당: UI 퍼블리싱팀
MEDIUM
31 건
ITERATION 2 결함 분석 보고서
Module Analysis
Top 3 모듈 집중 관리

## Slide 6: 3. 즉시 실행 가능한 ACTUAL ACTION PLAN
Goal: 2주 내 결함 Zero화 및 통합테스트 진입 안정성 확보
TARGET DATE
2026.02.06
SHORT-TERM
고위험 로직 집중 타격
Critical Issue Remediation
대상
운항계획(FP) 모듈 52건
조치
담당 PL(장경진) 주관으로 3일간 '기능 검증 집중 기간' 선포
산식 관련 [S] 유형은 개발 완료 즉시 현장 재검토(On-site Verification)
MIDDLE-TERM
기각 데이터 기반 가이드
Process Optimization
대상
기각/제외된 데이터 66건
조치
기각 사유 정밀 분석 후
'결함 등록 가이드라인' 재배포
현업 및 3자 테스터 교육을 통해 불필요한 검토 리소스 낭비 차단
IMMEDIATE
공통 UI 일괄 패치
Efficiency & Standardization
대상
공통관리/UI 표준 결함 52건
조치
개별 수정 없이 퍼블리싱 담당자가 공통 CSS/JS 패치 일괄 적용
전체 화면 스타일 통일성 확보 및 결함 조치 리드타임 80% 단축
ITERATION 2 결함 분석 보고서
Strategic Solutions 유효 결함 192건 완전 해결을 위한 3단계 전략

## Slide 7: 4. 일정 및 로드맵 (통합테스트 대비)
TODAY TARGET
25건 처리
REMAINING DAYS
D-11
EXPECTED OUTPUT
안정성 99%
조치 실행 타임라인
Major 결함
기능 로직
UI/안정화
1/26
Mon
1/27
Tue
Wed
1/29
Thu
1/30
Fri
1/31
Sat
2/01
Sun
2/02
Mon
2/03
Tue
2/04
Wed
2/05
Thu
2/06
Fri
일별 결함 조치 목표 (Burn-down)
*목표: 2/6 잔여 결함 0건
운항계획(FP) / CM
High Risk 집중 기간
[S] 기능 로직 재검증
전수 테스트 & 수정
[C] UI 표준 및 잔여
UI 일괄 패치 및 안정화
통합테스트(IT) 준비
데이터 이관
Major 조치 완료
기능 로직 확정
Today 1/28
ITERATION 2 결함 분석 보고서
Schedule 2026.01.26 ~ 02.06 (2주간 집중 조치)