## Slide 1
인천국제공항
통합정보시스템 고도화 구축사업
Iteration2 3차 단위테스트 3자 시험 수행 계획
2026.03.23 ~ 2026.03.27 (5일)

## Slide 2
3자 시험 통하여 구현 단계 성과물에 대한 기능성, 신뢰성, 사용성 측면에서 객관적으로 테스트함으로서,
결함을 사전에 도출하여 취약한 부분을 보완하여 개발 품질 수준을 높이고자 함
 목 적
 점검 사항
○ 기능의 충분성 확인
○ 3자 관점의 독립적인 테스트를 통한 현재 품질수준 점검
○ 주요 기능에 대한 취약점을 사전 노출하여
고객 테스트 전 신뢰성 있는 품질 수준 확보
○ 비기능 품질 특성 검증
- 예외 상황에서의 신뢰적인 기능 작동여부 확인
- 기능 정상 동작 여부 및 오류 식별
- 요구사항에 부합한 기능 충분성 확인
- 공통 표준 항목의 준수 점검
1. 개 요
Iteration 2
온라인
전체 개발 기능 중 잔여 개발 대상 496건 중 440건
레포트
 테스트 대상
프로시져
배치
인터페이스
테스트 수행
※ 첨부) Iteration2_3차 테스트대상 참조
테스트 제외 (56건)

## Slide 3
2. 테스트 조직 및 일정
□ 조직 구성
역할 | 인원 | 주요 책임
테스트 관리 | 1명 | 전체 테스트 관리, 현황 관리 및 보고서
테스트 리더 | 1명 | 전체 테스트 수행 관리, 테스트 수행
테스터 | 5명 | 테스트 수행, 결함 등록
PL, 개발자 | 각 모듈별 담당 | 기능 수정 및 원인 분석
합계 | 7명 | 
주
사업자
IDT
윤 성 훈 차장 (기존)
김 철 현 차장 (기존)
박 선 용 차장 (신규)
양 수 정 수석
테스트 관리
테스트 리더
테스터
※ 테스터 인력 구성 기준
: Iteration 1,2 단계 테스트 수행인력 우선 ( 신규 인력은 개발업무 수행 인력으로 구성 )
□ 테스트 인력
단계 | 일정 | 기간 | 주요 활동
테스트 준비 | 03.18 ~ 03.19 | 2일 | 환경 점검, 테스트 시나리오 배포
테스트 수행 | 03.23 ~ 03.27 | 5일 | 3자 테스트 실시
결함 관리 | 03.23 ~ 04.03 | 10일 | 결함 원인 파악 및 수정 조치
테스트 종료 | 04.06 | 1일 | 결과 보고서 작성 및 제출
□ 테스트 일정
□ 테스트 환경
- 테스트 서버 및 DB : 개발/테스트 환경 내 구성
네트워크 : 외부 접근이 차단된 내부 개발용 네트워크 ( 개발망 )
접근방법 : 개발용 네트워크에 접속 가능한 유선 이더넷 연결 단말 사용
- 테스트 장소 : ING 모터스 3층 305호 (테스트 룸)
※ 총 13일 : 준비 2일 + 수행 5일 + 조치 5일 + 보고 1일
JKDS
최 민 혁 사원 (기존)
하도급
최 유 림 과장 (신규)
부사업자
SPT
김 승 무 위원 (기존)
□ 비 고
“ 공통 항목 ( 공통 CheckList ) 점검 전담 인력 “ 배치
⇒ 업무모듈별 공통 항목 점검 수준의 일관성을 유지

## Slide 4
준비
수행
3. 테스트 프로세스 및 단계별 활동
완료
테스트 환경 점검
테스트 목록 배포
테스트 시나리오 준비
테스트 교육 실시
결함 등록
결함 발생
원인 분석
결함 조치
Y
N
결함 관리
종료
테스트 환경 구성 및 점검
테스트 데이터 준비
테스트케이스 리뷰 및 배포
테스터 교육 실시
테스트시나리오 기반 기능 검증
예상결과 대비 실제 결과 확인
화면별/기능별 순차 테스트 진행
결함 발견 시 즉시 TMS에 등록
테스트 진행 현황 보고
TMS를 통한 결함 추적
결함 분류
개발팀 결함 할당 및 조치 요청
테스트 수행 완료 확인
미해결 결함에 대한 이슈 정리
테스트 결과 보고서 작성
테스트 계획서
테스트 시나리오
테스트 현황보고서 (메일)
결함 목록 및 조치 현황
테스트 결과 보고서
결함 분류
프로세스
활동
산출물
기능 테스트
공통 항목 점검

## Slide 5
4. 결함관리 구분 ( 심각도 / 유형 / 조치상태 )
□ 결함 심각도
등급 | 결함 내용
Critical | 시스템 중단, 데이터 손실 발생, 필수 화면 오류, 주요 기능 동작 불가 C/R/U/D 실패
Major | 부분 기능 오류, UI 오류, 일부 기능 미작동 Critical 결함 발생시 우회 처리 방법 존재하는 경우 Major로 조정
Minor | 경미한 오류, 사용성 개선 사항, 문구 오타, 정렬 오류
유형 | 설명
기능 | 응용 프로그램이 수행해야 할 기능상의 결함
프로세스 | 업무 프로세스 문제로 인한 결함
데이터 | 응용 프로그램 수행 완료 후 C/R/U/D 데이터의 결함
인터페이스 | 서로 다른 시스템 간의 인터페이스 문제로 발생하는 결함
표준 | 응용 프로그램이 표준을 준수하여 구현되지 않았을 경우의 결함
UI | UI(User Interface) 문제로 인한 결함
성능 | 기능 처리로 성능 저하, 과부하 등의 문제가 발생할 수 있는 결함
문서화 | 문서화 작업 문제로 인한 결함
기타 | 위 항목에 포함되지 않는 결함
□ 결함 유형
순서 | 단계 | 테스터 | PL | 개발자 | 주요 활동
1 | 결함검토요청 |  |  |  | 테스트 수행 결과 발견된 결함을 등록. PL이 결함을 검토 함
2 | 조치요청 |  |  |  | 결함 식별 및 수정 조치 개발자는 식별된 결함을 조치 함
 | 결함등록기각 |  |  |  | 결함이 아님으로 확인 되어 기가 처리 ⇒ 종료 ( 수행사 종료 )
3 | 확인요청 |  |  |  | 결함 조치가 완료 되어 조치결과 확인요청 PL이 결함조치 여부를 확인
 | 확인요청 |  |  |  | 결함 조치가 완료 되어 조치결과 확인요청 테스터는 결함조치 여부를 확인
4 | 재조치요청 |  |  |  | 결함이 미조치 되거나, 부가 결함이 확인됨 2) 조치요청 단계 재수행
5 | 최종확인 |  |  |  | 결함 조치 확인 ⇒ 종료 ( 테스터 종료 )
□ 결함조치 상태
※ 3) 확인 요청 시 개발자가 테스터에게 직접 확인요청 진행 가능

## Slide 6
5. 지표 관리 및 의사소통 계획
□ 테스트 수행 K P I ( 목표 지표 )
지표 | 결함 내용 | 목표
테스트 이행율 | 테스트 계획 수립된 대상의 테스트 수행 완료 율 | 100%
결함 해결율 | 전체 결함 대비 해결된 결함 비율 | 80% 이상
 | 결함 구분상 ‘결함’ | 95% 이상
 | 결함 구분상 ‘변경/개선‘,’신규＇ | 80% 이상
□ 의사소통 계획
구분 | 주기 | 참석자 | 내용 | 비고
일일 미팅 | 매일 | 테스트팀, 개발팀 | 진행 현황, 이슈 공유 | Quick Review ( 20분 이내 )
단계 보고 | 활동 종료일 | PM, PL, PMO | 테스트/결함처리 진척도, 주요 이슈 | 테스트 종료 시 결함조치 종료 시
완료 보고 | 테스트 종료 시 | 전체 이해관계자 | 최종 결과 및 다음 단계 | 결함조치 종료 단계 보고는 완료보고로 대체

## Slide 7
  ○ 제3자 및 공사/현업/감리 단위테스트
3자
공사/현업
3자
공사/현업
3자
공사/현업
’25년 7월 ~10월 응용개발팀 단위테스트 종료 대상 (1차)
‘25년11월 ~ ‘26년 1월15일 응용개발팀 단위테스트 종료 대상 (2차)
‘26년 1월16일 ~ ‘26년 3월 응용개발팀 단위테스트 종료 대상 (3차)
첨부 １) 3자 단위테스트 수행 대상
2026.03.16
1차(’25.11) |  |  | ’26.1월 | 2차(’26.1) |  |  | ’26.3월 | 3차(’26.3) |  |  | ’26.5월
테스트 일정 |  |  | 감리점검 (1차) | 테스트 일정 |  |  | 감리점검 (2차) | 테스트 일정 |  |  | 감리점검 (3차)
제3자 | 공사 | 현업 |  | 제3자 | 공사 | 현업 |  | 제3자 | 공사 | 현업 | 
685 |  |  |  | 651건 중 641건 |  |  |  | 496건 중 440건 |  |  | 
공사/현업 단위테스트(2,3차)는 3자 테스트 결함조치 완료 프로그램 대상 진행
□ 업무영역 별 대상
 | Iteration2 1차 |  |  | Iteration2 2차 |  |  | Iteration2 3차 |  | 
 | 총 시나리오 건수 | 제외건수 (Batch/Interafce) | 수행 건수 | 총 시나리오 건수 | 제외건수 (Batch/Interafce) | 수행 건수 | 총 시나리오 건수 | 제외건수 (Batch/Interafce) | 수행 건수
운항계획(FP) | 67 | 0 | 67 | 90 | 0 | 90 | 73 | 5 | 68
비상계획(CP) | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 21 | 1 | 20
자원배정(RS) | 30 | 0 | 30 | 65 | 0 | 65 | 35 | 5 | 30
A-CDM(CM) | 26 | 0 | 26 | 80 | 2 | 78 | 52 | 17 | 35
항공기관제(AC) | 12 | 0 | 12 | 57 | 0 | 57 | 18 | 2 | 16
공통관리(FIMS-CA) | 28 | 0 | 28 | 52 | 1 | 51 | 14 | 1 | 13
예측관리(PM) | 43 | 0 | 43 | 23 | 1 | 22 | 30 | 1 | 29
항공보안(FS) | 39 | 0 | 39 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
공항운영(GO) | 119 | 0 | 119 | 42 | 0 | 42 | 28 | 0 | 28
항공통계포털(AS) | 18 | 0 | 18 | 55 | 0 | 55 | 121 | 0 | 121
공통관리(AOMS-CA) | 25 | 0 | 25 | 52 | 1 | 51 | 8 | 1 | 7
모바일(WES) | 188 | 0 | 188 | 19 | 0 | 19 | 44 | 0 | 44
모바일(MES) | 49 | 0 | 49 | 41 | 0 | 41 | 45 | 24 | 22
자원배정엔진(RE) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1
자원배정차트(RC) | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
푸시SW(PUSH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SLOT관리(SLOT) | 4 | 0 | 4 | 23 | 4 | 19 | 6 | 0 | 6
계 | 685 | 0 | 685 | 651 | 10 | 641 | 496 | 56 | 440

## Slide 8
첨부 ２) 업무영역별 사전 점검 결과
□ 사전 점검 항목
점검일 : 2026.03.16