## UT-FSEY050S
인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업 | [8 empty] | 단위테스트결과서[항공보안(FS)]
1.단위 시험 케이스
단위시험ID |  | UT-FSEY050S | 단위시험 명 | 여객터미널 내 평균 출동시간 조회 |  | 작성자 | 임소정 | 작성일 | 2025.01.23
개요 |  | 폭발물처리반 출동처리 실적을 조회한다.
프로그램ID |  | FSEY050S.xfdl, EodGutRsltReprtController.java, EodGutRsltReprtService.java, EodGutRsltReprtMapper.xml
1차 시험결과 |  | 임소정 | 2025.10.01 |  | 2차 시험결과 | 장영진 |  | 2025.10.01
[6 empty] | [1차] 개발자 |  | [2차] 업무PL
순번 | 시험 내용 |  | 시험데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 일자 | 수행결과(P/F) | 일자 | 수행결과(P/F)
1 | [최초] 최초 로딩시 화면이 정상적으로 로딩되는지 점검 |  | 해당 메뉴 클릭 | 화면이 정상적으로 표시된다. | 예상결과와 동일(결과첨부) | 2025.10.01 | P | 2025.10.01 | P
2 | [조회] 선택한 조회년도에 해당되는 정보가 정상적으로 조회가 되는지 점검 |  | [검색조건] 조회년도: 2025 | 선택한 조회년도가 해당되는 데이터 목록이 표시된다. | 예상결과와 동일(결과첨부) | 2025.10.01 | P | 2025.10.01 | P

## 단위테스트결과
인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업 |  | 단위테스트결과서[항공보안(FS)]
2.단위테스트결과
순번 | 테스트결과 증적
1
2

## 공통체크리스트
인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업 |  |  |  | 단위테스트결과서[항공보안(FS)]
순번 | 유형 | 시험케이스 | 확인
|  |  | 개발자 | 업무PL
1 | 표준준수 | 화면, 보고서 내 오탈자 없고, 구성요소 위치/정렬/폰트/포맷이 표준을 준수하였는가? (구성요소 : 입력항목, 버튼, 체크박스, 드롭박스 등) | Y | Y
2 | 표준준수 | 필수입력 항목 및 결과조회 그리드에 필수값 항목이 구분되어져 있는가? | Y | Y
3 | 표준준수 | 화면의 첫 째 필드에 커셔가 Set focus되어 있는가? | Y | Y
4 | 표준준수 | 화면, 보고서 집계성 조회 시 합계 또는 조회건수는 표준에 맞게 정확하게 표시되는가? | Y | Y
5 | 표준준수 | 정상, 비정상 처리에 대한 메시지는 적정하게 표출되고 있는가? (표현의 모호함 체크, 사용자 이해 용이성 측면 메시지 정의 등) | Y | Y
6 | 보안-Upload | 파일 Uploading시 JSP,ASP,HP,CGI등의 실행 가능한 프로그램을 Upload할 수 없도록 구현하였는가? | N/A | N/A
7 | 신뢰성 | 필수값 미입력, Check Box 미선택, 데이터 C U D 기능에서 Validation 체크 및 적정한 메시지 표출기능이 정상 작동하고 있는가? | Y | Y
8 | 신뢰성 | 파일첨부 기능은 파일 사이즈, 파일 유형, 텍스트 입력불가, 중복파일 선택방지 등의 기능이 정상적으로 작동하는가? | N/A | N/A
9 | 사용성 | 화면 로딩 시 화면 깨짐현상, 로딩속도 저하, 로딩 시 기본기능 오류는 없는지? | Y | Y
10 | 사용성 | 화면내 데이터 유형별 표시 지침과 정렬을 준수 하는가? ( 전화번호 : 000-000-0000, 날짜 : YYYY-MM-DD | N/A | N/A
11 | 사용성 | 입력항목 값 입력 시 데이터의 유효성을 적정하게 체크하고 있는가? - 유형별 타입, 입력값 길이 (예, 입력일자 및 시간유효성, 영문, 한글/영문, 숫자, 허용 특수문자, 음수/양수, 대/소문자, 자리수 제한 등) | Y | Y
12 | 사용성 | 조회조건 중 날짜의 입력포맷과 조회결과 항목중 날짜관련 항목의 출력포맷이 일치 하는가? | N/A | N/A
13 | 사용성 | 화면 내 필터링 기능이 정상적으로 작동되는가? (필터링 입력값 기준 해당 데이터 조회, 입력값 삭제 시 전체 데이터 조회) | N/A | N/A
14 | 사용성 | 스크롤바 이동 또는 창 크기 조절에 따라 정상적으로 Text가 보이고, 지정된 영역을 넘어가면 자동으로 스크롤이 생성되어 넘어가는가? | Y | Y
15 | 사용성 | 객체 타입별 표준속성을 준수 하여 동작하는가? - Radio Button : readonly / 단일선택 - Combobox Button : readonly / 단일선택 - CheckBox Button : readonly / 다중선택 - Combo Box : readonly / (값 속성에 따라) 대문자처리(대소문자 구분X) 및 필터, 검색, 다중선택 기능 적용 | Y | Y
16 | 사용성 | 탭의 폭은 탭 개수, 레이블 길이에 따라 달라지며 탭별 이동과 탭의 텍스트 표출이 정상적으로 되고 있는가? | Y | Y
17 | 사용성 | 팝업창의 유형(모달리스 등), 타이틀 위치, 팝업창 생성위치, 사이즈, 종료기능(종료버튼, X버튼 등)은 정상적으로 구현 및 작동되고 있는가? | Y | Y
18 | 사용성 | 모듈내 화면별 검색기능 동작, 제약조건이 일원화 되어 작동되는가? (임의값 입력 시 검색 또는 C U D 동작 , 대/소문자, 띄어쓰기, 허용 특수문자, 자리수 제한) | N/A | N/A
19 | 사용성 | 그리드 테이블에서 다건 선택을 통한 신규, 삭제 기능은 정상 작동하는가? (체크박스 맨앞 위치, 다건 선택/해제 기능, 신규/삭제 행 데이터의 정상표출) | N/A | N/A
20 | 사용성 | 조회 그리드 테이블 컬럼별 타이틀에 불필요한 필수값 표기는 확인 했는가? | N/A | N/A

## 작성가이드
1. 작성가이드
No | 항목명 | 항 목 설 명 | 필수 | 비고
1 | 단위시험ID | 단위시험 목록에 정의된 해당 단위시험ID 기술 | 필수
2 | 단위시험명 | 단위시험 목록에 정의된 해당 단위시험명 기술 | 필수
3 | 작성자 | 해당 단위시험 시나리오 작성자 기술 | 필수
4 | 작성일 | 해당 단위시험 시나리오 작성일 기술 | 필수
5 | 개요 | 해당 단위시험에 해당되는 시험기능을 기술 | 필수
6 | 프로그램ID | 해당 단위시험과 연관된 프로그램ID를 기술 - 시스템 구현계획서에 정의된 관련 소스코드 파일명 기술 | 필수
7 | 1차시험결과 | 해당 프로그램 개발자 단위시험 완료(예정)일/개발자 기술 | 필수 | 테스트결과 시 기술
8 | 2차시험결과 | 해당 프로그램 업무PL 단위시험 완료(예정)일/담당자(업무PL) 기술 | 필수 | 테스트결과 시 기술
9 | 시험내용 | 해당 단위시험 대상기능에 대해 시험케이스를 순서대로 상세히 기술 | 필수
10 | 시험데이터 | 해당 단위시험 시험케이스별 시험데이터를 기술 | 필수
11 | 예상결과 | 해당 단위시험 시험후 예상결과를 기술 | 필수
12 | 실제결과 | 시험내용, 시험데이터에 대한 실제 시험결과를 기술 - 예상결과 동일 시, "예상결과와 동일"로 기술 | 필수 | 테스트결과 시 기술
13 | [1차] 개발자 일자, 수행결과 | 1차 단위시험 담당자 인 개발자 시험일자, 수행결과를 기술 - 성공 : P, 실패 : F | 필수 | 테스트결과 시 기술
14 | [2차] 업무PL 일자, 수행결과 | 2차 단위시험 담당자 인 업무PL 시험일자, 수행결과를 기술 - 성공 : P, 실패 : F | 필수 | 테스트결과 시 기술