시스템 고도화 사업

단위테스트 결함 종합 분석 결과서

2-2차 감리 수행 기준 | 전 차수(1-1차 ~ 2-3차) 누적 결함 상세 분석

| 문서 구분 | 단위테스트 결함 분석 결과서 |
| --- | --- |
| 대상 사업 | 시스템 고도화 사업 |
| 분석 기준 | 2-2차 감리 , 2-3차 3자 수행 중 (전 차수 누적 포함) |
| 분석 범위 | 결함 4,648건 / 시나리오 2,613건 / 17개 업무모듈 |
| 작성일 | 2026년 3월 26일 |
| 배포 대상 | 고객사 · 수행사 내부 · 감리단 |

1. 개요

1.1 분석 목적

본 문서는 시스템 고도화 사업에서 수행 중인 단위테스트 전 차수(1-1차 ~ 2-3차)에 걸쳐 도출된 결함 데이터를 종합 분석한 결과물입니다. 현재 2-2차 감리 테스트가 진행 중인 시점에서, 동일 차수 내 개발자→PL→3자→공사→현업→감리의 6단계를 거칠수록 결함이 지속 발생하여 고객사가 개발 품질에 심각한 우려를 표명하고 있습니다. 이에 결함 발생 패턴·근본 원인을 규명하고 잔여 차수(2-3차) 품질 개선 방향을 제시하는 것을 목적으로 합니다.

1.2 분석 범위 및 데이터 현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 등록 결함 건수 | 4,648건 (결함 2,636 / 개선·변경 1,944 / 신규 68) |
| 분석 대상 | 4,203건 (결함기각 445건 제외) |
| 결함기각 | 445건 — 별도 집계, 원인 분석 대상 제외 |
| 테스트 시나리오 | 2,613건 (1차: 781건 / 2차: 1,832건) |
| 업무 모듈 | 17개 모듈 (공항운영, 항공기관제, 운항계획, A-CDM, 모바일(MES/WES), 자원배정(RS/RC/RE), 공통관리(FIMS-CA/AOMS-CA), 예측관리, 항공보안, 항공통계포털, 비상계획, SLOT관리, 푸시SW) |
| 테스트 차수 | 1-1차, 1-2차, 2-1차, 2-2차, 2-3차 |
| 테스트 단계 | 개발자 → PL → 3자테스트 → 공사테스트 → 현업테스트 → 감리테스트 |

1.3 용어 정의 및 분석 기준

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 결함 | 테스트 중 발견된 기능 오작동, 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목 |
| 개선/변경 | 결함이 아닌 요구사항 추가·변경 요청 항목 (결함 건수 산정 시 별도 구분) |
| 결함기각 | 테스트 결과 결함으로 인정되지 않아 기각된 항목 — 원인 분석 제외, 별도 집계 |
| 결함율 | 해당 단계 결함 건수 ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100 (%) |
| 조치상태 | 최종확인 / 확인대기 / 결함검토요청 / 확인요청 / 조치요청 / 재조치요청 6단계 |

1.4 심각도 판단 기준 및 유의사항

심각도(Critical / Major / Minor)는 테스터의 주관적 판단이 개입될 수 있습니다. 동일한 결함이라도 테스터에 따라 다르게 분류될 수 있으므로, 본 보고서에서 심각도는 경향성 파악 참고 지표로 활용하되 절대적 품질 기준으로 해석하지 않도록 유의합니다.

| 심각도 | 의미 (참고 기준) |
| --- | --- |
| Critical | 시스템 운영 불가 수준의 심각한 오류 (서버 오류, 핵심 기능 전체 장애) |
| Major | 주요 기능 장애 또는 업무 처리에 심각한 영향 (데이터 오류, 기능 부분 장애) |
| Minor | 경미한 오류 또는 UI 개선, 업무 처리에 미치는 영향 최소화 |
| ⚠ 유의 | 심각도는 테스터 주관 판단이 반영되므로 절대적 기준이 아닌 참고 지표로 활용 |

2. 전체 결함 현황 요약

2.1 차수별 결함 발생 추이

전체 4,648건의 결함 중 1-2차에서 1,372건(29.5%)으로 가장 많이 발생하였으며, 2-1차 1,301건(28.0%), 2-2차 1,056건(22.7%) 순으로 나타났습니다. 1차 구간(1-1차+1-2차) 합계 2,141건, 2차 구간(2-1차~2-3차) 합계 2,507건으로 2차 구간의 결함이 더 많으며, 차수가 거듭될수록 단순 감소가 아닌 지속적 결함 유입이 확인됩니다.

| 구분 | 1-1차 | 1-2차 | 2-1차 | 2-2차 | 2-3차 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 결함 건수 | 769 | 1,372 | 1,301 | 1,056 | 150 | 4,648 |
| 비율(%) | 16.5% | 29.5% | 28.0% | 22.7% | 3.2% | 100% |
| 결함기각 | 81 | 183 | 133 | 42 | 6 | 445 |
| 분석 대상 | 688 | 1,189 | 1,168 | 1,014 | 144 | 4,203 |

※ 2-3차는 진행 중인 차수로 최종 건수는 추후 변경될 수 있음

2.2 테스트 단계별 결함 분포

분석 대상(4,203건) 기준 공사테스트 단계에서 2,090건(49.7%)이 집중 발생하여 가장 높은 비중을 차지합니다. 3자테스트 1,065건(25.3%), 현업테스트 736건(17.5%), 감리테스트 546건(13.0%) 순으로 나타났습니다. 공사테스트 단계의 압도적 비중은 개발자·PL 단계의 사전 검증 부재로 초기 결함이 이월되고 있음을 시사합니다.

| 테스트 단계 | 개발자·PL | 3자테스트 | 공사테스트 | 현업테스트 | 감리테스트 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 건수 | 211 | 1,065 | 2,090 | 736 | 546 | 4,648 |
| 분석대상 | 200 | 1,008 | 1,969 | 694 | 332 | 4,203 |

2.3 결함 조치 상태 현황

조치상태 항목 기준으로 분석한 결과, 분석 대상 4,203건 중 최종확인은 2,468건(58.7%)이며 미결 처리 건수는 1,735건(41.3%)으로 집계됩니다. 특히 확인대기 1,297건(30.9%)이 가장 많아, 개발자 측의 조치 후 검증 대기 상태가 방대하게 누적되어 있습니다.

| 구분 | 최종확인 | 확인대기 | 결함검토요청 |  | 확인요청 | 조치요청 | 재조치요청 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 2,468 | 1,297 | 277 |  | 79 | 73 | 9 | 4,203 |
| 비율 | 58.7% | 30.9% | 6.6% |  | 1.9% | 1.7% | 0.2% | 100% |
| 처리구분 | ✔ 처리완료 |  |  | ◀ 미결 (처리 필요) |  |  |  |  |

※ 미결 합계  438건 =  결함검토요청(277) + 확인요청(79) + 조치요청(73) + 재조치요청(9)

2.4 결함기각 현황 별도 집계

결함등록기각 445건은 원인 분석 대상에서 제외하며, 업무모듈별 집계는 아래와 같습니다. 공항운영(GO)이 57건으로 가장 많고, 운항계획(FP) 50건, 공통관리(FIMS-CA) 47건 순입니다.

| 업무 모듈 | 기각 건수 | 업무 모듈 | 기각 건수 | 업무 모듈 | 기각 건수 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 57 | 항공기관제(AC) | 40 | 공통관리(AOMS-CA) | 34 | 131 |
| 운항계획(FP) | 50 | 예측관리(PM) | 38 | 자원배정(RS) | 33 | 121 |
| 공통관리(FIMS-CA) | 47 | 모바일(WES) | 35 | 기타(6개 모듈) | 36 | 118 |
| 모바일(MES) | 42 | A-CDM(CM) | 22 | 합계 | 445 | 445 |

3. 업무 영역별 결함 현황

3.1 업무모듈별 / 차수별 테스트 대상 건수 대비 결함 현황

시나리오 대비 결함 건수를 업무모듈별로 비교한 결과, 공항운영(GO)이 619건으로 가장 많으며, 자원배정(RS) 325건, 항공보안(FS) 335건, 공통관리(FIMS-CA) 341건 순으로 나타났습니다. 결함기각은 자원배정엔진(RE)이 시나리오 대비 94.1%로 이상 수준으로 높아 해당 모듈 개발 완성도 점검이 필요합니다.

| 업무 모듈 | 1차 시나리오 | 2차 시나리오 | 시나리오 합계 | 기각 건수 | 분석대상 결함 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 157 | 189 | 346 | 619 | 57 | 562 |
| 항공기관제(AC) | 38 | 87 | 125 | 360 | 40 | 320 |
| 공통관리(FIMS-CA) | 65 | 94 | 159 | 341 | 47 | 294 |
| 모바일(WES) | 12 | 251 | 263 | 312 | 35 | 277 |
| 운항계획(FP) | 80 | 230 | 310 | 319 | 50 | 269 |
| 자원배정(RS) | 66 | 130 | 196 | 325 | 33 | 292 |
| 항공보안(FS) | 93 | 51 | 144 | 335 | 17 | 318 |
| 공통관리(AOMS-CA) | 61 | 85 | 146 | 319 | 34 | 285 |
| 모바일(MES) | 49 | 135 | 184 | 287 | 42 | 245 |
| 예측관리(PM) | 41 | 96 | 137 | 208 | 38 | 170 |
| 항공통계포털(AS) | - | 194 | 194 | 200 | 1 | 199 |
| 자원배정차트(RC) | 23 | 34 | 57 | 145 | 2 | 143 |
| A-CDM(CM) | 51 | 158 | 209 | 206 | 22 | 184 |
| SLOT관리(SLOT) | 39 | 33 | 72 | 166 | 10 | 156 |
| 자원배정엔진(RE) | 3 | 11 | 14 | 17 | 16 | 1 |
| 비상계획(CP) | - | 51 | 51 | 39 | 1 | 38 |
| 푸시SW(PUSH) | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 합계 | 781 | 1,832 | 2,613 | 445 | 4,203 |  |

3.2 업무모듈별 / 단계별 결함 분포

| 업무 모듈 | 합계 | 3자테스트 | 공사테스트 | 현업테스트 | 감리테스트 | PL등 | 주요 특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 619 | 168 | 115 | 248 | 88 | 57 | 데이터(22.3%)—ASIS 정합성 집중 |
| 항공기관제(AC) | 360 | 15 | 7 | 144 | 99 | 40 | 기능(73.6%)—PL단계 집중(95건) |
| 공통관리(FIMS-CA) | 341 | 56 | 30 | 185 | 68 | 47 | UI(32.0%)+기타(27.0%)—협의 이슈 |
| 모바일(WES) | 312 | 103 | 18 | 131 | 60 | 35 | UI+기타 복합—모바일 화면 표준 |
| 운항계획(FP) | 319 | 50 | 16 | 189 | 50 | 50 | 기능(73.0%)—핵심 로직 오류 |
| 자원배정(RS) | 325 | 66 | 36 | 101 | 89 | 33 | 기능(73.8%)—표준(3.7%) 두드러짐 |
| 항공보안(FS) | 335 | 68 | 20 | 223 | 18 | 17 | UI(39.4%)—화면 표준 미준수 |
| 공통관리(AOMS-CA) | 319 | 49 | 16 | 193 | 42 | 34 | 공사테스트 집중(60.5%) |
| 모바일(MES) | 287 | 75 | 9 | 139 | 58 | 42 | UI(35.9%)—모바일 환경 이슈 |
| 예측관리(PM) | 208 | 60 | 38 | 93 | 17 | 38 | 기능(73.6%)—표준(4.3%) |
| 항공통계포털(AS) | 200 | 45 | 49 | 106 | 0 | 1 | 감리 집중(24.5%)—데이터 검증 |
| 자원배정차트(RC) | 145 | 17 | 17 | 87 | 21 | 2 | 공사 집중(60.0%)—기능 결함 |
| A-CDM(CM) | 206 | 26 | 40 | 92 | 37 | 22 | 2차 급증—복합 유형 |
| 합계 | 4,203 | 1,008 | 1,969 | 694 | 332 | 200 |  |

3.3 업무모듈별 결함 발생 유형 분석

결함 유형별로는 기능 결함이 전체의 61.8%로 압도적이며, UI 결함 19.3%, 기타 6.6%, 데이터 6.6% 순입니다. 운항계획(FP)과 자원배정(RS)은 기능 결함 비율이 73% 이상이며, 항공보안(FS)은 UI 결함 비율이 39.4%로 특히 높아 화면 표준 개선이 시급합니다.

| 업무 모듈 | 합계 | 기능 | UI | 데이터 | 기타 | 문서화 | 프로세스 | 표준 | 인터페이스 | 성능 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 619 | 32 | 366 | 138 | 18 | 22 | 33 | 2 | 5 | 3 |
| 항공기관제(AC) | 360 | 75 | 265 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 공통관리(FIMS-CA) | 341 | 109 | 124 | 7 | 92 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 모바일(WES) | 312 | 47 | 135 | 27 | 38 | 50 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| 운항계획(FP) | 319 | 23 | 233 | 23 | 4 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 자원배정(RS) | 325 | 34 | 240 | 17 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 0 |
| 항공보안(FS) | 335 | 132 | 108 | 39 | 36 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 공통관리(AOMS-CA) | 319 | 106 | 133 | 4 | 71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 모바일(MES) | 287 | 103 | 129 | 25 | 15 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 예측관리(PM) | 208 | 9 | 153 | 9 | 1 | 19 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 항공통계포털(AS) | 200 | 18 | 157 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 자원배정차트(RC) | 145 | 17 | 115 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A-CDM(CM) | 206 | 39 | 126 | 10 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |

4. 테스트 대상 업무모듈별 결함율 분석

4.1 결함율 산출 기준

결함율(%) = 해당 단계 결함 건수 (결함+신규) ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100

개선/변경 건수는 별도 항목으로 구분하여 아래 4.3에서 분리 분석합니다. 결함율이 100%를 초과하는 경우는 단일 시나리오에서 복수의 결함이 발생하였음을 의미합니다.

4.2 업무모듈별 / 차수별 / 단계별 결함율 (결함 기준)

결함율 기준: ■ 70% 이상(적색, 위험) / ■ 40~70%(주황, 주의) / ■ 20~40%(황색, 관심) / □ 20% 미만(정상)

| 업무모듈 | 1차 시나리오 | 2차 시나리오 | 1차 3자(%) | 1차 공사(%) | 1차 현업(%) | 1차 감리(%) | 2차 3자(%) | 2차 공사(%) | 2차 현업(%) | 2차 감리(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 157 | 189 | 50.3% | 61.1% | 10.8% | 9.6% | 31.7% | 33.9% | 9.5% | 37.6% |
| 항공기관제(AC) | 38 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2% | 21.8% | 1.1% |
| 공통관리(FIMS-CA) | 65 | 94 | 21.5% | 80.0% | 36.9% | 10.8% | 30.9% | 42.6% | 3.2% | 12.8% |
| 모바일(WES) | 12 | 251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8% | 8.4% | 3.6% | 3.2% |
| 운항계획(FP) | 80 | 230 | 11.3% | 67.5% | 23.8% | 5.0% | 13.9% | 24.8% | 5.7% | 4.3% |
| 자원배정(RS) | 66 | 130 | 12.1% | 53.0% | 30.3% | 3.0% | 13.1% | 22.3% | 17.7% | 8.5% |
| 항공보안(FS) | 93 | 51 | 15.1% | 95.7% | 5.4% | 13.0% | 7.8% | 70.6% | 5.9% | 7.8% |
| 공통관리(AOMS-CA) | 61 | 85 | 16.4% | 124.6% | 31.1% | 8.2% | 32.9% | 49.4% | 5.9% | 9.4% |
| 모바일(MES) | 49 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4% | 12.6% | 10.4% | 2.2% |
| 예측관리(PM) | 41 | 96 | 0.0 | 75.6% | 0.0 | 0.0 | 7.3% | 12.5% | 6.3% | 10.4% |
| 항공통계포털(AS) | - | 194 | - | - | - | - | 5.7% | 17.5% | 0.0 | 25.3% |
| 자원배정차트(RC) | 23 | 34 | 4.3% | 60.9% | 4.3% | 0.0 | 0.0 | 67.6% | 17.6% | 35.3% |
| A-CDM(CM) | 51 | 158 | 9.8% | 9.8% | 0.0 | 0.0 | 7.6% | 17.7% | 0.6% | 19.6% |

※ 공통관리(AOMS-CA) 1차 공사테스트 결함율 124.6%: 단일 시나리오에서 복수 결함 발생

4.3 업무모듈별 / 차수별 / 단계별 개선·변경율

개선·변경 건수는 결함이 아닌 요구사항 변경·추가 항목으로, 별도 집계하여 아래에 제시합니다. 공항운영(GO) 1차 공사테스트 43.9%, 현업테스트 39.5%로 개선 요구가 높아 해당 모듈의 요구사항 정의 단계 재검토가 필요합니다.

| 업무모듈 | 1차 시나리오 | 2차 시나리오 | 1차 3자(%) | 1차 공사(%) | 1차 현업(%) | 1차 감리(%) | 2차 3자(%) | 2차 공사(%) | 2차 현업(%) | 2차 감리(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 157 | 189 | 12.1% | 43.9% | 39.5% | 1.3% | 5.3% | 10.1% | 4.8% | 14.8% |
| 항공기관제(AC) | 38 | 87 | 7.9% | 0.0 | 21.1% | 0.0 | 0.8% | 19.5% | 22.4% | 1.1% |
| 공통관리(FIMS-CA) | 65 | 94 | 21.5% | 36.9% | 39.1% | 10.8% | 30.9% | 42.6% | 3.2% | 12.8% |
| 운항계획(FP) | 80 | 230 | 11.3% | 48.8% | 22.5% | 5.0% | 10.0% | 22.2% | 7.0% | 2.2% |
| 항공보안(FS) | 93 | 51 | 26.9% | 56.0% | 14.0% | 5.4% | 5.9% | 25.5% | 2.0% | 3.9% |
| 공통관리(AOMS-CA) | 61 | 85 | 16.4% | 62.3% | 36.1% | 8.2% | 32.9% | 49.4% | 5.9% | 9.4% |
| 자원배정(RS) | 66 | 130 | 7.6% | 39.4% | 43.9% | 3.0% | 9.2% | 21.5% | 18.5% | 2.3% |
| 모바일(WES) | 12 | 251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6% | 10.8% | 5.6% | 3.6% |
| 모바일(MES) | 49 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6% | 26.7% | 18.5% | 2.2% |
| 항공통계포털(AS) | 0 | 194 | - | - | - | - | 2.1% | 6.2% | 0.0 | 0.5% |

5. 동일 시나리오 복수 단계 결함 유사도 분석

5.1 복수 단계 결함 발생 시나리오 현황

분석 대상 4,203건 중 동일 시나리오 ID에서 복수 테스트 단계에 걸쳐 결함이 발생한 시나리오는 667개입니다. 이는 전체 2,613개 시나리오의 25.5%에 해당하며, 하위 단계에서 미조치 이월 또는 동일 화면에서 복합 결함이 반복 발생하고 있음을 보여줍니다.

| 구분 | 전체 시나리오 | 복수 단계 결함 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| 건수 | 2,613개 | 667개 (25.5%) |

5.2 유사 결함 반복 발생 주요 시나리오 (Top 10)

결함 건수 기준 상위 10개 시나리오를 분석한 결과, 항공기관제(AC) 모듈이 4개 시나리오를 차지하며 집중 발생합니다. UT-AC01021S는 5개 단계 전체에서 45건의 결함이 발생하여 구조적 품질 문제를 드러냅니다.

| 시나리오ID | 업무모듈 | 차수 | 결함건수 | 단계수 | 발생 단계 | 결함 유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UT-AC01021S | 항공기관제(AC) | 1-2차 | 45 | 5 | PL·3자·공사·현업·감리 | 기능·UI·기타·성능 |
| UT-CASY011S | 공통관리(FIMS-CA) | 2-1차 | 37 | 3 | 공사·현업·감리 | 기능·UI·기타·데이터·프로세스 |
| UT-GO11101S | 공항운영(GO) | 1-2차 | 36 | 4 | 3자·공사·현업·감리 | UI·기능·기타·프로세스·데이터 |
| UT-RCPK001S | 자원배정차트(RC) | 1-2차 | 35 | 4 | 3자·공사·현업·감리 | 기능·UI·성능 |
| UT-AC01022S | 항공기관제(AC) | 2-2차 | 28 | 3 | PL·공사·현업 | UI·기능 |
| UT-AC01025S | 항공기관제(AC) | 2-3차 | 23 | 2 | PL·공사 | 기능·UI |
| UT-AC01024S | 항공기관제(AC) | 2-2차 | 23 | 2 | PL·공사 | 기능·UI·문서화 |
| UT-RCCR001S | 자원배정차트(RC) | 1-2차 | 21 | 3 | 공사·현업·감리 | 기능·UI |
| UT-FPFS011S | 운항계획(FP) | 2-1차 | 18 | 3 | 공사·현업·감리 | 기능·데이터·기타·프로세스 |
| UT-FSEX080S | 항공보안(FS) | 2-2차 | 17 | 4 | 3자·공사·현업·감리 | 기타·기능·프로세스·UI·데이터 |

5.3 단계 간 결함 연계 패턴 분류

복수 단계 결함을 분석한 결과 3가지 주요 패턴이 확인됩니다.

① 미조치 이월 패턴

공사테스트 단계에서 등록된 결함이 조치되지 않은 채 상위 단계로 이월되어 유사 내용의 결함이 재등록되는 패턴입니다. 예: UT-GO11101S — 공사테스트의 기능 오류가 현업·감리 단계까지 지속 발생.

② 복합 결함 혼재 패턴

단일 시나리오(화면/기능)에서 기능·UI·데이터·프로세스 등 다양한 유형의 결함이 복합적으로 발생하는 패턴입니다. 이는 해당 화면 전반의 개발 완성도가 낮음을 의미하며, 단순 수정보다 재설계 수준의 검토가 필요합니다.

③ 감리 단계 신규 도출 패턴

하위 단계(공사·현업)에서 발견되지 않다가 감리테스트에서 처음 결함이 도출되는 패턴입니다. 이는 하위 단계 테스트 케이스의 커버리지 부족 또는 수행 충실도 미흡에 기인합니다.

6. 결함 ID별 상세 분석 — 원인 및 대응계획

6.1 결함 유형별 분류 및 주요 패턴

전체 4,648건을 결함 유형별로 분류한 결과, 기능 결함이 2,685건(61.8%)으로 압도적 1위이며, UI 결함 859건(19.3%), 데이터 결함 376건(8.0%)이 뒤를 잇습니다.

| 결함유형 | 건수 | 비율 | 주요 발생 패턴 | 발원원인(대분류) | 우선순위 | 개선 조치 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기능 | 2685 | 61.8% | 요구사항 분석 누락, 예외 케이스 미처리, 저장·조회·삭제 로직 오류, 버튼 미작동 | 기능 구현 오류 — 비즈니스 로직 미구현·오작동 | ★★★ | 요구사항 명세 재검토 / 개발자 자체 테스트 강화 / 예외 케이스 체크리스트 의무화 |
| UI | 859 | 19.3% | 그리드 컬럼 정렬·표시 오류, 팝업 크기 이상, 엑셀 출력 형식 불일치, 해상도 대응 미흡 | 화면 설계·표준 미준수 — 레이아웃·표시 오류 | ★★☆ | UI/UX 표준 가이드 제정 / 설계 단계 적용 의무화 / 화면별 체크리스트 수행 |
| 데이터 | 376 | 8.0% | ASIS 비교 검증 미실시, 집계 로직 불일치, 소수점·날짜 형식 오류, DB 뷰·테이블 미생성 | ASIS 데이터 정합성·변환 오류 | ★★★ | ASIS 기준값 정의 / 전수 검증 시나리오 추가 / 집계 로직 전수 검토 |
| 기타 | 341 | 6.6% | 현업 운영 방식 미확정, 요구사항 변경 미반영, 환경 설정 미완료 | 현업 협의 미완료 또는 운영 환경 이슈 | ★☆☆ | 현업-수행사 정기 협의체 운영(주 1회) / 미확정 사항 결정 기한 명시 |
| 문서화 | 198 | 4.3% | 단위 테스트 케이스 미제출, 화면 설계서 미최신화, 산출물 체크리스트 누락 | 산출물 누락·불완전 | ★☆☆ | 산출물 체크리스트 기반 정기 점검 / PL 승인 후 단계 진입 허용 |
| 프로세스 | 95 | 2.1% | 탭 간 데이터 미연동, 저장 순서 오류, 화면 전환 시 상태 초기화 | 업무 흐름·처리 순서 오류 | ★★☆ | 업무 흐름 기반 통합 시나리오 재검토 / 화면 간 연동 테스트 강화 |
| 표준 | 41 | 0.9% | UI 폰트·색상 불통일, 코딩 표준 미준수, 변수·함수명 규칙 위반 | 개발 표준·코딩 컨벤션 미준수 | ★☆☆ | 코드 리뷰 프로세스 도입 / UI 표준 준수 PL 검수 의무화 |
| 인터페이스 | 40 | 0.9% | EAI/ESB 연동 오류, 외부 시스템 응답 미처리, 인터페이스 파라미터 불일치 | 인터페이스 연동 오류 — I/F 설계-구현 불일치 | ★★☆ | I/F 테스트 케이스 보강 / 연동 시스템별 단독 검증 강화 |
| 성능 | 13 | 0.3% | 대용량 데이터 조회 지연(5분 이상), 쿼리 최적화 미실시, 불필요한 전체 조회 | 성능 미달 — 응답 시간 초과·자원 사용 과다 | ★★★ | 성능 기준치(KPI) 설정 / 쿼리 최적화 및 부하 테스트 수행 |

6.2 결함 유형별 근본 원인 진단

| 결함유형 | 근본 원인 | 세부 원인 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 | 요구사항 분석 미흡 및 개발 로직 오류 | 기능 명세 불명확, 예외 케이스 처리 누락, 단위 기능 간 연동 오류 | 요구사항 검토 강화 / 개발자 자체 테스트 체크리스트 도입 |
| UI | 화면 설계 표준 부재, UI 가이드 미준수 | 화면 레이아웃 불통일, 해상도별 대응 미흡, 엑셀 출력 형식 미정의 | UI 표준 가이드 수립 / 설계 단계 의무 적용 |
| 데이터 | ASIS 데이터 검증 미흡 | ASIS-TOBE 매핑 오류, 집계 로직 불일치, 소수점 처리 기준 미정의 | 데이터 검증 시나리오 추가 / ASIS 비교 테스트 강화 |
| 기타/프로세스 | 요구사항 확정 지연, 현업 협의 부족 | 현업-수행사 간 요구사항 협의 미흡, 개선 요청 미반영 | 정기 협의체 운영 / 변경관리 프로세스 체계화 |

※ 결함 ID별 세부 원인 및 대응계획은 Excel 별첨 파일 [결함목록_발원원인] 시트 참고

6.3 결함 항목별 발생 원인 및 대응계획

전체 4,648건의 결함 항목별 발생 원인 및 대응계획은 Excel 별첨 파일에 수록되어 있습니다. 주요 미결 모듈의 조치 현황은 아래 6.4에서 요약 제시합니다.

6.4 단계별 미결 결함 대응 계획

2-2차 기준 주요 업무모듈별 미결 결함 현황 및 대응 방향은 다음과 같습니다.

| 업무 모듈 | 분석대상 전체 | 확인대기 | 조치요청 | 재조치 요청 | 결함검토 요청 | 주요 조치 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공항운영(GO) | 619 | 330 | 1 | 1 | 53 | 확인대기 다수 — 조속한 검토 필요 |
| A-CDM(CM) | 206 | 61 | 6 | 0 | 50 | 검토요청 최다 — 우선 협의 요구 |
| 예측관리(PM) | 208 | 103 | 0 | 0 | 22 | 확인대기 높음 |
| 자원배정(RS) | 325 | 123 | 2 | 0 | 28 | 검토요청 지속 |
| 항공기관제(AC) | 360 | 34 | 29 | 0 | 10 | 조치요청 최다(29건) — 긴급 처리 |
| 항공통계포털(AS) | 200 | 57 | 5 | 8 | 89 | 재조치요청·검토요청 집중 |
| 모바일(MES) | 287 | 112 | 10 | 0 | 0 | 확인요청 집중 |

※ 미결 결함 처리 현황은 주간 모니터링을 통해 2-3차 감리 일정 전까지 전체 조치 완료를 목표로 함

7. 종합 결론 및 권고사항

7.1 핵심 분석 결과 요약

| ① | 공사테스트 집중 현상: 분석대상 4,203건 중 49.7%(1,969건)가 공사테스트에서 발생. 개발자·PL 단계 사전 검증 부재가 핵심 원인. |
| --- | --- |
| ② | 기능 결함 압도적 집중: 전체의 61.8%(2,685건)가 기능 결함으로, 요구사항 분석 미흡과 개발 로직 오류가 주원인. |
| ③ | 복수 단계 반복 결함: 667개 시나리오(25.5%)에서 복수 단계 결함 도출 — 미조치 이월 구조가 고착화. |
| ④ | 미결 결함 41.3%: 분석대상 4,203건 중 1,735건이 미결 상태. 확인대기(1,297건) 해소가 시급. |
| ⑤ | 공항운영(GO) 결함기각 최다: 기각 57건으로 테스터 간 결함 인정 기준의 불일치 가능성 존재. |

7.2 잔여 차수(2-3차) 대비 시사점

| 시사점 | 내용 |
| --- | --- |
| 미결 결함 이월 위험 | 현재 1,735건의 미결 결함이 2-3차로 이월될 경우 감리 단계 결함 급증 예상 |
| 항공기관제(AC) 지속 위험 | 2-3차에서 이미 37건 발생. PL 단계 집중(95건) 구조적 문제 미해소 |
| 항공통계포털(AS) 위험 | 감리 단계 미결 89건(검토요청) — 2-3차 감리 전 전수 조치 필수 |
| 품질 게이트 부재 | 공사테스트 진입 전 PL 품질 검수 의무화 없이는 구조적 반복 발생 지속 |

7.3 품질 개선 액션플랜

| 시기 | 과제 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 (1주 내) | 미결 결함 긴급 처리 | 항공기관제(AC) 조치요청 29건, 항공통계포털(AS) 검토요청 89건, 공항운영(GO) 확인대기 330건 — 전수 조치 계획 수립 및 집중 처리 |
| 단기 (2~4주) | 고위험 모듈 집중 관리 | 항공기관제·항공통계포털·공항운영 3개 모듈 전담 QA 지정 및 주간 결함 현황 보고 체계 수립 |
| 중기 (1~2개월) | 개발 품질 기준 강화 | PL·개발자 단계 자체 테스트 체크리스트 도입 / 공사테스트 진입 전 품질 게이트(Quality Gate) 운영 / UI·데이터 검증 전용 테스트 케이스 추가 |
| 장기 (사업 전반) | 구조적 품질 체계 구축 | 현업-수행사 정기 협의체 운영 / 결함 조기 경보 KPI 수립 / 차수 종료 시 결함 트렌드 리뷰 정례화 |

부록. 결함 분석 보고서 작성 최종 가이드라인

본 가이드라인은 본 보고서와 동일한 수준의 결함 분석 결과서를 어떤 주제에도 재현할 수 있도록 4가지 핵심 관점을 정리한 것입니다.

| # | 관점 | 핵심 방법론 및 기준 |
| --- | --- | --- |
| ① | 차수·단계 구조화 분석 | • 테스트 차수와 단계(6단계)를 2차원 매트릭스로 분석해 결함 분포 패턴 파악 • 차수별 추이(증가/감소/정체)와 단계별 집중 여부를 교차 분석 • 결함기각은 원인 분석 대상에서 분리하여 별도 집계 • 심각도는 테스터 주관 개입 가능성을 명시하고 참고 지표로만 활용 |
| ② | 시나리오 유사도 분석 | • 동일 시나리오 ID의 복수 단계 결함을 추출해 미조치 이월 패턴 확인 • 결함 건수 상위 시나리오를 심층 분석: 이월/복합/신규 도출 3가지 패턴으로 유형화 • 단순 건수 비교가 아닌 결함 내용의 유사성(원인·화면 동일)을 기반으로 연계성 분석 |
| ③ | 원인-대응 체계적 기술 | • 결함 유형 9개(기능/UI/데이터/기타/문서화/성능/인터페이스/표준/프로세스)별 패턴·원인·조치 3단계 구분 • 조치상태 항목 기준으로 미결 현황 분석 (결함상태와 구분) • 결함 ID별 발원 원인·세부 원인·개선 조치 방향을 Excel 별첨으로 제공 • 고위험 미결 모듈을 우선순위화하여 시기별 액션플랜 제시 |
| ④ | 업무모듈 맞춤 유형 분석 | • 17개 업무모듈별로 지배적 결함 유형(UI/기능/데이터/기타)을 파악해 모듈 특성 진단 • 결함율(%) = 결함건수 ÷ 시나리오수 × 100 기준, 결함과 개선/변경을 분리하여 각각 산출 • 결함 건수·미결 비율·급증 여부·감리 집중도 4개 기준으로 고위험 모듈을 객관적으로 선정 • 모듈 유형별(기능집중/데이터집중/UI집중/현업협의집중) 맞춤 권고사항을 차별화 제시 |

결함 건수만으로 품질 평가가 위험한 이유

결함 건수는 "얼마나 많이 발견됐는가" 만을 나타낼 뿐, "얼마나 잘 만들어졌는가" 와는 다른 개념입니다. 두 가지 반례가 이를 명확히 보여줍니다.

- 결함이 많아도 품질이 높은 경우: 테스트 케이스가 촘촘하고, 테스터가 숙련되어 있으며, 현업 참여가 활발할수록 결함이 더 많이 발견됩니다. 발견된 결함이 많다는 것은 오히려 테스트가 충실히 수행됐다는 신호일 수 있습니다.

- 결함이 적어도 품질이 낮은 경우: 테스트 케이스 수 자체가 적거나, 테스터가 기능을 충분히 이해하지 못한 경우, 또는 단순·비핵심 기능 위주로 테스트가 진행된 경우 결함이 적게 나올 수 있습니다.

추가로 필요한 판단 축

크게 네 가지 차원에서 교차 판단이 이루어져야 합니다.

1. 테스트 충실도 축 — "얼마나 제대로 테스트했는가"

결함 건수를 의미 있게 만들려면 분모가 되는 테스트의 질을 함께 봐야 합니다.

- 시나리오 대비 결함율: 단순 건수가 아닌 결함 수 ÷ 시나리오 수 × 100으로 환산해야 모듈 간 비교가 가능합니다. 현재 분석에서 공통관리(AOMS-CA)의 1차 공사 결함율이 124.6%인데, 이는 절대 건수가 많아서가 아니라 시나리오 대비 복수 결함이 집중됐기 때문입니다.

- 테스트 케이스 커버리지: 해당 모듈의 전체 요구사항 대비 테스트 케이스가 몇 %나 작성됐는지를 확인해야 합니다. 커버리지가 30%인 모듈에서 결함 5건이 나온 것과 커버리지 100%에서 결함 5건이 나온 것은 품질 의미가 전혀 다릅니다.

- 테스트 수행자 숙련도 및 현업 참여도: 동일 기능이라도 현업 전문가가 직접 테스트한 경우와 개발팀이 자체 테스트한 경우 발견 결함 수가 크게 달라집니다.

2. 결함 심각도 및 성격 축 — "어떤 결함인가"

결함 1건이 모두 동일한 무게를 갖지 않습니다.

- 심각도 가중: Critical 1건은 Minor 10건보다 시스템 운영에 훨씬 큰 위협입니다. 단순 건수 합산은 이 차이를 무시합니다.

- 결함 유형의 성격: 기능 결함(비즈니스 로직 오류)과 UI 결함(컬럼 정렬 불량)은 업무 영향도가 다릅니다. 현재 분석에서 공항운영(GO)의 결함 619건 중 UI 결함이 366건(59.1%)인데, 이를 절대 건수로만 보면 심각해 보이지만 실제 업무 처리에 미치는 영향은 데이터 결함 138건보다 낮을 수 있습니다.

- 개선·변경 요청의 혼입: 현재 데이터에서도 결함 2,636건과 개선·변경 1,944건이 구분되어 있습니다. 개선 요청이 많다는 것은 품질 문제가 아니라 요구사항 확정 지연이나 현업 의견 반영 부족을 의미하므로, 이를 동일하게 결함으로 취급하면 특정 모듈의 품질을 과소평가하게 됩니다.

3. 모듈 복잡도 및 업무 난이도 축 — "어떤 기능을 만들었는가"

같은 결함 100건이라도 모듈의 업무 복잡도에 따라 해석이 달라집니다.

- 업무 로직 복잡도: 항공기관제(AC)나 A-CDM처럼 실시간 데이터 연동, 복수 외부 시스템 인터페이스, 규제 준수 요건이 얽힌 모듈은 단순 조회·입력 모듈보다 구조적으로 결함이 발생하기 쉽습니다.

- ASIS 대비 변경 범위: 기존 시스템을 그대로 이관한 모듈과 새롭게 설계·개발된 모듈은 결함 발생 패턴이 다릅니다. 공항운영(GO)의 데이터 결함 집중은 새로운 기능의 버그가 아니라 ASIS 데이터 정합성 검증 실패에 가깝기 때문에, 개발 품질보다 데이터 마이그레이션 전략의 문제로 보는 것이 더 정확합니다.

- 모듈 개발 규모(화면 수, 기능 점수): 시나리오 346개를 가진 공항운영(GO)과 시나리오 6개인 푸시SW(PUSH)를 결함 건수로 나란히 비교하는 것 자체가 부적절합니다.

4. 결함 해소 역량 및 프로세스 축 — "결함이 제대로 관리되고 있는가"

결함이 발견된 것보다 결함이 어떻게 처리되고 있는지가 더 중요한 품질 지표입니다.

- 결함 처리 속도(평균 조치 소요일): 결함이 등록된 후 조치 완료까지의 리드타임이 짧을수록 개발팀의 대응 역량이 높습니다.

- 재결함율(재조치 요청 비율): 조치 후 동일 항목이 재결함으로 돌아오는 비율이 높으면, 건수가 적더라도 근본 원인 해결이 되지 않고 있다는 신호입니다. 현재 재조치요청 9건은 절대 수는 적지만 반복 실패 패턴으로 주목해야 합니다.

- 미결 결함의 성격: 41.3%의 미결 결함 중 확인대기(1,297건)와 조치요청(73건)은 성격이 다릅니다. 확인대기가 많다는 것은 개발팀은 조치했으나 검증이 지연되는 것이고, 조치요청이 많다는 것은 개발팀이 아직 손을 대지 않은 것입니다. 이를 단순히 미결 합산으로만 보면 책임 소재와 대응 방향이 왜곡됩니다.

실무 적용을 위한 종합 판단 프레임

결론적으로 모듈 품질을 평가하려면 아래 세 가지 비율을 교차해서 보는 것을 권장합니다.

| 판단 지표 | 산출 방식 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 실질 결함율 | 결함 건수 ÷ 시나리오 수 | 테스트 대비 결함 밀도 |
| 심각도 가중 결함 지수 | (Critical×3 + Major×2 + Minor×1) ÷ 시나리오 수 | 영향도를 반영한 밀도 |
| 결함 해소율 | 최종확인 ÷ 전체 분석대상 | 품질 안정화 진행도 |
| 재결함율 | 재조치요청 ÷ 전체 조치완료 | 근본 해결 역량 |
| 기능 결함 집중도 | 기능 결함 ÷ 전체 결함 | 구조적 완성도 |

이 다섯 지표를 레이더 차트나 히트맵으로 모듈별로 표현하면, 단순 건수 나열보다 훨씬 공정하고 방어 가능한 품질 평가 근거가 됩니다. 특히 감리 보고나 고객사 보고 시 "왜 이 모듈이 고위험인가"에 대한 설명이 건수 이상의 논리로 뒷받침될 수 있습니다.