## Slide 1
인천국제공항
통합정보시스템 고도화 구축사업
단위테스트 결함
정량 분석 보고서
Unit Test
Quantitative Analysis Report

## Slide 2
단위테스트 결함 종합 분석
시스템 고도화 사업 | 2-2차 감리 기준 | 전 차수(1-1차 ~ 2-3차) 누적
2026.03.26 15:00 기준
4,648건
전체 등록 결함
결함 2,636 / 개선·변경 1,944
4,203건
분석 대상 (기각 제외)
결함기각 445건 별도 집계
2,613건
테스트 시나리오
1차 781건 / 2차 1,832건
17개
업무 모듈
공항운영·운항정보 등
10.4%
미결 결함 비율
438건 미처리 잔존
25.5%
복수단계 반복 결함
667개 시나리오 중복 발생
▶ 핵심 구조적 문제 : 공사테스트 49.7% 집중 / 기능 결함 61.8% / 미결 결함 10.4% 잔존 → 즉시 개입 없이는 품질 위기 불가피
6단계 테스트 프로세스
개발자
PL
3자 테스트
공사 테스트★
현업 테스트
감리 테스트
★ 공사테스트: 전체 결함의 49.7% 집중 발생 — 핵심 개입 지점

## Slide 3
용어 정의 및 심각도 판단 기준
용어 정의 및 분석 기준
결함
테스트 중 발견된 기능 오작동, 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목
개선 / 변경
결함이 아닌 요구사항 추가·변경 요청 항목 (결함 건수 산정 시 별도 구분)
결함기각
테스트 결과 결함으로 인정되지 않아 기각된 항목 — 원인 분석 제외, 별도 집계
결함율
해당 단계 결함 건수 ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100 (%)
조치상태
최종확인 / 확인대기 / 결함검토요청 / 확인요청 / 조치요청 / 재조치요청 (6단계)
심각도 판단 기준 및 유의사항
⚠ 심각도는 테스터 주관 판단이 개입 될수 있습니다.
따라서, 본 보고서에서 심각도는 절대적 기준이 아닌 경향성 파악 참고 지표로 활용하며
절대적 품질 기준으로 해석하지 않습니다.
Critical
●●●
시스템 운영 불가 수준의 심각한 오류
서버 오류, 핵심 기능 전체 장애
Major
●●○
주요 기능 장애 또는 업무 처리에 심각한 영향
데이터 오류, 기능 부분 장애
Minor
●○○
경미한 오류 또는 UI 개선
업무 처리에 미치는 영향 최소화

## Slide 4
차수별 결함 발생 추이 및 조치 현황
Chart: 차수별 결함 건수 현황 (전체 4,648건)
| 1-1차 | 1-2차 | 2-1차 | 2-2차 | 2-3차(진행중)
결함 건수 | 769 | 1372 | 1301 | 1056 | 150
기각 건수 | 20 | 120 | 129 | 156 | 20
Chart: 결함 조치 상태 분포 (4,203건 기준)
| 최종확인(완료) | 확인대기 | 결함검토요청 | 확인요청 | 조치요청 | 재조치요청
조치상태 | 2468 | 1297 | 277 | 79 | 73 | 9
📈 1-2차 최다 발생: 1,372건(29.5%) — 사업 중반 결함 집중 구간
⚠ 확인대기 1,297건 (30.9%) 집중 테스트 재수행 시급 — 재결함 발생 여부 확인 필요
🔄 2차 구간(2,507건) > 1차 구간(2,141건) — 차수 증가에도 결함 감소 없음
2.6%
8.7%
9.9%
14.8%

## Slide 5
결함 조치 상태 현황 및 결함기각 집계
결함 조치 상태 현황 (분석 대상 4,203건 기준)
처리완료
2,468건
58.7%
최종확인
처리 완료
1,297건
30.9%
확인대기
미결
277건
6.6%
결함검토요청
미결
79건
1.9%
확인요청
미결
73건
1.7%
조치요청
미결
9건
0.2%
재조치요청
✔ 처리완료 2,468건 (58.7%) — 최종확인 완료
1,297건 (30.9%) — 최종확인 대기
⚠ 미결 합계 438건 (10.4%) = 결함검토요청(277) + 확인요청(79) + 조치요청(73) + 재조치요청(9)
결함기각 현황 별도 집계 (총 445건 — 원인 분석 대상 제외)
공항운영(GO)
57건
운항계획(FP)
50건
공통관리(FIMS-CA)
47건
TOP 3
소계 154건
모바일(MES)
42건
항공기관제(AC)
40건
예측관리(PM)
38건
중 간
소계 120건
모바일(WES)
35건
공통관리(AOMS-CA)
34건
자원배정(RS)
33건
하 위
소계 102건
A-CDM(CM)
22건
기타(6개 모듈)
36건
기타 소계 58건
총 합계
445건
TOP 3 (57~47건)
중간 (42~35건)
하위 (34~22건)
※ 결함기각 445건은 원인 분석 대상에서 제외
- 공항운영(GO) 57건으로 최다, 테스터 간 결함 인정 기준 불일치 가능성 존재

## Slide 6
업무모듈별 · 차수별 테스트 대상 건수 대비 결함 현황
공항운영(GO) 562건 최다 · 자원배정엔진(RE) 기각율 94.1% 이상 수준 — 개발 완성도 점검 필요 · 전체 시나리오 2,613건 / 분석대상 결함 4,203건
Chart: 모듈별 분석대상 결함 vs 시나리오 수 (상위 10개)
| 공항운영(GO) | 항공보안(FS) | 항공기관제(AC) | 공통관리(FIMS-CA) | 자원배정(RS) | 공통관리(AOMS-CA) | 운항계획(FP) | 모바일(WES) | 모바일(MES) | 예측관리(PM)
분석대상 결함 | 562 | 318 | 320 | 294 | 292 | 285 | 269 | 277 | 245 | 170
시나리오 수 | 346 | 144 | 125 | 159 | 196 | 146 | 310 | 263 | 184 | 137
업무 모듈 | 시나리오 | 기각 | 결함수 | 결함율
공항운영(GO) | 346 | 57 | 562 | 162.4%
항공기관제(AC) | 125 | 40 | 320 | 256.0%
공통관리(FIMS-CA) | 159 | 47 | 294 | 184.9%
모바일(WES) | 263 | 35 | 277 | 105.3%
운항계획(FP) | 310 | 50 | 269 | 86.8%
자원배정(RS) | 196 | 33 | 292 | 149.0%
항공보안(FS) | 144 | 17 | 318 | 220.8%
공통관리(AOMS-CA) | 146 | 34 | 285 | 195.2%
모바일(MES) | 184 | 42 | 245 | 133.2%
예측관리(PM) | 137 | 38 | 170 | 124.1%
항공통계포털(AS) | 194 | 1 | 199 | 102.6%
자원배정차트(RC) | 57 | 2 | 143 | 250.9%
A-CDM(CM) | 209 | 22 | 184 | 88.0%
SLOT관리(SLOT) | 72 | 10 | 156 | 216.7%
자원배정엔진(RE) | 14 | 16 | 1 | 7.1%
비상계획(CP) | 51 | 1 | 38 | 74.5%
푸시SW(PUSH) | 6 | 0 | 5 | 83.3%
합계 | 2,613 | 445 | 4,203 | 4,203
※ RE: 기각 16건 / 시나리오 14건 → 기각율 114% — 구조적 품질 이상 (점검 필수)

## Slide 7
업무모듈별 · 단계별 결함 분포
Chart: 
| SLOT관리(SLOT) | 자원배정엔진(RE) | 모바일(MES) | 모바일(WES) | 자원배정차트(RC) | 공항운영(GO) | 항공통계포털(AS) | 예측관리(PM) | 항공보안(FS) | 공통관리(AOMS-CA) | 공통관리(FIMS-CA) | 운항계획(FP) | 자원배정(RS) | 비상계획(CP) | 항공기관제(AC) | A-CDM(CM)
3자테스트 | 78 | 3 | 75 | 103 | 17 | 168 | 45 | 60 | 68 | 49 | 56 | 50 | 66 | 3 | 15 | 26
공사테스트 | 54 | 9 | 139 | 131 | 87 | 248 | 106 | 93 | 223 | 193 | 185 | 189 | 101 | 13 | 144 | 92
현업테스트 | 0 | 3 | 58 | 60 | 21 | 88 | 0 | 17 | 18 | 42 | 68 | 50 | 89 | 21 | 99 | 37
감리테스트 | 18 | 2 | 9 | 18 | 17 | 115 | 49 | 38 | 20 | 16 | 30 | 16 | 36 | 0 | 7 | 40
PL등 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 14 | 33 | 2 | 95 | 11
🔍 핵심 인사이트 — 공사테스트 집중 문제
공사테스트에 전체 결함의 47.8%(2,007건)가 집중 — 이는 개발자·PL 단계의 사전 자체 검증 미흡으로 인해 초기 결함이 이월되는 구조적 문제에서 비롯됨. 개발자·PL 단계 결함은 4.9%(208건)에 불과 → 개발기능의 상세 요구사항 검증이 미흡한 상태로 공사테스트 진입 ▶ 전체 품질 저하에 부정적 영향
모듈별 테스트 단계별 결함 누적 분포 (13개 주요 모듈)
단계별 합계
개발자·PL
208건 (4.9%)
3자 테스트
882건 (21.0%)
공사 테스트
2007건 (47.8%)
현업 테스트
671건 (16.0%)
감리 테스트
435건 (10.3%)

## Slide 8
업무모듈별 결함 발생 유형 분석
기능 결함 61.8% 압도적 · 항공보안(FS) UI 39.4% 최다 · 공항운영(GO) 데이터 22.3% — ASIS 정합성 핵심 이슈
Chart: 
| 공항운영(GO) | 항공기관제(AC) | 공통관리(FIMS-CA) | 모바일(WES) | 운항계획(FP) | 자원배정(RS) | 항공보안(FS) | 공통관리(AOMS-CA) | 모바일(MES) | 예측관리(PM) | 항공통계포털(AS) | 자원배정차트(RC) | A-CDM(CM)
기능 | 32 | 75 | 109 | 47 | 23 | 34 | 132 | 106 | 103 | 9 | 18 | 17 | 39
UI | 366 | 265 | 124 | 135 | 233 | 240 | 108 | 133 | 129 | 153 | 157 | 115 | 126
데이터 | 138 | 1 | 7 | 27 | 23 | 17 | 39 | 4 | 25 | 9 | 17 | 3 | 10
기타합 | 83 | 19 | 101 | 103 | 40 | 34 | 56 | 76 | 30 | 37 | 8 | 10 | 31
전체 결함 유형 비율 (4,648건)
61.8%
19.3%
10.9%
기능 61.8% (2,685건)
UI 19.3% (839건)
데이터 8% (376건)
기타합 10.9% (748건)
유형별 고위험 모듈 특이점
기능 결함 집중
★★★
운항계획(FP) 73.0% · 자원배정(RS) 73.8%
비즈니스 로직 구현 오류 — 요구사항 명세 재검토 필요
UI 결함 집중
★★☆
항공보안(FS) 39.4% — 전체 최고
화면 표준 미준수 — UI/UX 가이드 즉시 제정·적용
데이터 결함 집중
★★★
공항운영(GO) 22.3% — 압도적 최다
ASIS 정합성 검증 미실시 — 전수 비교 시나리오 추가
기타/문서화 집중
★☆☆
공통관리(FIMS-CA) 기타 27.0%
현업 협의 미완료 · 산출물 누락 — 협의체 운영 시급
※ 기타합 = 문서화(4.3%) + 기타(6.6%)
항공보안(FS) UI 39.4% — 화면 표준 개선 최우선 · 공항운영(GO) 데이터 138건 전수 검증 권고
8%
모듈별 결함 유형 누적 분포 -기능·UI·데이터·기타 (13개 주요 모듈)

## Slide 9
결함 유형별 분류 및 근본 원인 분석
Chart: 결함 유형 분포 (4,648건)
| 기능(61.8%) | UI(19.3%) | 데이터(8.0%) | 기타(6.6%) | 문서화(4.3%) | 기타유형(합)
결함유형 | 2685 | 839 | 347 | 287 | 187 | 103
긴급
기능 결함 2,685건 (61.8%)
원인: 요구사항 분석 미흡 / 비즈니스 로직 구현 오류
대응: 예외 케이스 체크리스트 의무화 + 개발자 자체 테스트 강화
높음
UI 결함 839건 (19.3%)
원인: 화면 설계 표준 부재 / 레이아웃·해상도 미대응
대응: UI/UX 표준 가이드 제정 및 설계 단계 적용 의무화
긴급
데이터 결함 347건 (8.0%)
원인: ASIS 데이터 정합성 검증 미실시 / 집계 로직 불일치
대응: ASIS 기준값 정의 + 전수 검증 시나리오 추가
보통
기타/프로세스 287건 (6.6%)
원인: 현업 협의 미완료 / 요구사항 변경 미반영
대응: 현업-수행사 정기 협의체 운영(주 1회)
기능+데이터 결함 합산 2,032건(69.8%) — 요구사항 명세 재검토와 개발자 자체 검증 체계 구축이 품질 개선의 핵심 레버

## Slide 10
업무모듈별 결함 현황 및 고위험 모듈 식별
Chart: 업무모듈별 분석대상 결함 건수 (상위 8개 모듈)
| 공항운영(GO) | 항공기관제(AC) | 항공보안(FS) | 자원배정(RS) | 공통관리 (AOMS-CA) | 운항계획(FP) | 모바일(WES) | 공통관리 (FIMS-CA)
분석대상 결함 | 562 | 320 | 318 | 292 | 285 | 269 | 277 | 294
고위험 모듈 집중 분석
모듈 | 최다 결함유형 | 핵심 위험요소 | 권고 대응
공항운영(GO) 562건 | 데이터(22.3%) | ASIS 정합성 미검증 다수 | ASIS 전수 비교 검증 → 2-3차 값비교 검증(감리) 진행
항공기관제(AC) 320건 | 기능(73.6%) | PL단계 95건 집중, 구조적 오류 | 요구사항 재검토 및 PL 단계 품질게이트 즉시 도입
항공보안(FS) 318건 | UI(39.4%) | 화면 표준 미준수 두드러짐 | UI 표준 가이드 수립·적용
공통관리AOMS 285건 | 기능·기타 복합 | 1차 공사결함율 124.6% 이상값 | 요구사항 재검토 + 현업 협의

## Slide 11
복수 단계 반복 결함 패턴 분석
667개
복수단계 결함 시나리오
전체 2,613개 시나리오의 25.5%
45건
단일 시나리오 최다 결함
UT-AC01021S (항공기관제)
3가지
주요 반복 패턴 유형
미조치이월·복합혼재·감리신규
① 미조치 이월 패턴
공사테스트 결함이 조치 없이 현업·감리 단계로 이월되어 재등록
📌 예: UT-GO11101S — 공사단계 기능 오류가 현업·감리 단계까지 지속
영향: 이월 결함 누적 → 감리 단계 급증 위험
▶ 공사테스트 조치 완료 확인 후 다음 단계 진입 허용
② 복합 결함 혼재 패턴
단일 시나리오에서 기능·UI·데이터·프로세스 유형이 동시 발생
📌 예: UT-CASY011S — 공사·현업·감리 3단계에서 37건, 5가지 유형 혼재
영향: 개발 완성도 전반 저하 — 단순 수정 아닌 재설계 필요
▶ 화면/기능 단위 전수 재검토 및 리팩토링 계획 수립
③ 감리 단계 신규 도출 패턴
하위 단계(공사·현업)에서 발견되지 않다가 감리에서 처음 도출
📌 예: 항공통계포털(AS) — 감리 집중도 24.5%, 현업 단계 0건 대비 급등
영향: 하위 단계 테스트 커버리지 부족 → 감리 집중 부담
▶ 테스트 케이스 커버리지 보강 / 하위 단계 수행 충실도 점검

## Slide 12
핵심 분석 결과 요약 및 잔여 차수 시사점
핵심 분석 결과 요약
①
공사테스트 집중 현상
49.7%
1,969건 / 4,203건
개발자·PL 단계 사전 검증 부재
→ 초기 결함 이월 구조 고착화
②
기능 결함 압도적 집중
61.8%
2,685건 / 4,648건
요구사항 분석 미흡·개발 로직 오류가 주원인
Chart: 
| PL(4.8%) | 3자(24.0%) | 공사(46.8%) | 현업(16.5%) | 감리(7.9%)
단계별 | 200 | 1008 | 1969 | 694 | 332
Chart: 
| 기능(61.8%) | UI(19.3%) | 데이터(8%) | 기타(10.9%)
유형별 | 2685 | 859 | 376 | 328
④ 확인대기 30.9% 잔존
1,297건
2-3차 감리 전 전수 해소를 통한 재결함 여부 확인 시급
⑤ 결함기각 최다 — 공항운영
57건
총 기각 445건 중 최다
테스터 간 결함 인정 기준
불일치 가능성
▶ 추가 인력의 개입 + 집중 관리 없이는
후속 단계 품질 위기 우려
⑥ 고위험 모듈 3개 집중
AC·AS·GO
즉시 전담 QA 지정 및 집중 모니터링 체계 가동 필요
③
복수단계 반복 결함
25.5%
667개 시나리오
미조치 이월 구조 고착
조치 확인 프로세스 작동 미흡

## Slide 13
업무모듈별 공사테스트 결함율 현황 (위험 구간 집중 분석)
업무 모듈
1차 공사테스트(%)
2차 공사테스트(%)
위험도
공통관리(AOMS-CA)
124.6%
49.4%
위험
항공보안(FS)
95.7%
70.6%
위험
예측관리(PM)
75.6%
12.5%
위험
공통관리(FIMS-CA)
80%
42.6%
위험
공항운영(GO)
61.1%
33.9%
주의
운항계획(FP)
67.5%
24.8%
주의
자원배정(RS)
53%
22.3%
주의
자원배정차트(RC)
60.9%
67.6%
주의
A-CDM(CM)
9.8%
17.7%
정상
모바일(WES)
0%
8.4%
정상
※ AOMS-CA 1차 공사 결함율 124.6%: 단일 시나리오에서 복수 결함 발생 — 개발 완성도 근본 점검 필요
70%↑ 위험
40~70% 주의
20~40% 관심
20%↓ 정상

## Slide 14
주요 미결 결함 현황
Chart: 모듈별 미결 결함 유형 (주요 7개 모듈)
| 공항운영(GO) | 예측관리(PM) | 자원배정(RS) | 항공통계포털(AS) | 모바일(MES) | A-CDM(CM) | 항공기관제(AC)
확인대기 | 330 | 103 | 123 | 57 | 112 | 61 | 34
결함검토요청 | 53 | 22 | 28 | 89 | 0 | 50 | 10
조치요청/재조치 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | 29
잔여 차수(2-3차) 대비 시사점
HIGH RISK
확인대기 결함 이월 위험
1,735건
현재 확인 대기 결함이 2-3차 이월 시 결함 급증 예상
HIGH RISK
항공기관제(AC) 지속 위험
37건 발생
2-3차 이미 37건 · PL 집중(95건)
개발 기능의 구조적 문제 미해소
긴급조치
항공통계포털(AS) 위험
89건 미결
감리 단계 검토요청 89건
2-3차 감리 전 전수 조치 필수
제도개선
품질 게이트 부재
구조적 반복
공사 진입 전 PL 검수 강화 없이는 반복 지속

## Slide 15
결함율 산출 기준
4.1
결함율은 '결함+신규' 기준으로만 산출 — 개선·변경은 별도 집계하여 품질 왜곡 방지 · 결함율 100% 초과 시 단일 시나리오 복수 결함 발생 의미
결함율 산출 공식
결함율 (%) = 해당 단계 결함 건수 (결함 + 신규) ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100
결함 (Defect)
결함율 산입
테스트 중 발견된 기능 오작동·요구사항 불충족 등
수정이 필요한 항목
• 기능 오작동
• 요구사항 불충족
• 데이터 오류
• UI/프로세스 오류
→ 결함율 산출 분자에 포함
신규 (New)
결함율 산입
테스트 과정에서 신규로 도출된
추가 결함 항목
• 총 68건
• 테스트 중 신규 요건 발견
• 기존 시나리오 미포함 결함
→ 결함과 동일하게 결함율 분자 산입
개선·변경 (Improvement)
별도 집계
결함이 아닌 요구사항 추가·변경 요청 항목
품질 문제와 무관한 협의 이슈
• 요구사항 변경·추가
• 현업 협의 미완료
• 화면 개선 요청
• 운영 방식 미확정
→ 결함율 산출 제외 · 4.3에서 별도 분석
⚠ 유의사항 결함율이 100%를 초과하는 경우는 단일 시나리오에서 복수의 결함이 발생하였음을 의미 함.
개선·변경을 결함과 혼산할 경우 특정 모듈의 품질을 과소평가할 수 있으므로 반드시 분리 집계 함.

## Slide 16
업무모듈별 · 단계별 결함율 분석 (결함 기준)
공통관리(AOMS-CA) 1차 공사 124.6% · 항공보안(FS) 1차 공사 95.7% · 예측관리(PM) 1차 공사 75.6% — 공사테스트 단계 위험 구간 집중
■ 70% 이상 — 위험
■ 40~70% — 주의
■ 20~40% — 관심
□ 20% 미만 — 정상
Chart: 공사테스트 단계 결함율 비교 (1차 vs 2차)
| 공항운영 (GO) | 항공기관제 (AC) | 공통관리 (FIMS-CA) | 모바일 (WES) | 운항계획 (FP) | 자원배정 (RS) | 항공보안 (FS) | 공통관리 (AOMS-CA) | 예측관리 (PM) | 자원배정 차트(RC) | A-CDM (CM)
1차 공사테스트(%) | 61.1 | 0 | 80 | 0 | 67.5 | 53 | 95.7 | 124.6 | 75.6 | 60.9 | 9.8
2차 공사테스트(%) | 33.9 | 17.2 | 42.6 | 8.4 | 24.8 | 22.3 | 70.6 | 49.4 | 12.5 | 67.6 | 17.7
위험(70%↑) · 주의(40~70%) 구간 모듈
공통관리(AOMS-CA)
1차 공사
124.6%
위
항공보안(FS)
1차 공사
95.7%
위
항공보안(FS)
2차 공사
70.6%
위
예측관리(PM)
1차 공사
75.6%
위
공통관리(FIMS-CA)
1차 공사
80.0%
위
공항운영(GO)
1차 공사
61.1%
주
운항계획(FP)
1차 공사
67.5%
주
자원배정(RS)
1차 공사
53.0%
주
자원배정차트(RC)
2차 공사
67.6%
주
핵심 인사이트
① 공사테스트 집중: 1차 공사에서 위험·주의 구간이 집중 → 개발자·PL 단계 사전 검증 부재가 근본 원인
② AOMS-CA 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함 발생 → 화면 단위 전수 재검토 및 재설계 수준 점검 필요
③ 2차 차수에서 위험 구간 감소 추세이나 자원배정차트(RC) 2차 공사 67.6%로 재증가 → 집중 관리 필요
※ 결함율 기준: 70%↑ 위험(적색) / 40~70% 주의(주황) / 20~40% 관심(황색) / 20%↓ 정상 · AOMS-CA 1차 공사 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함

## Slide 17
업무모듈별 · 단계별 개선/변경율 분석
개선·변경은 결함이 아닌 요구사항 확정 지연·현업 협의 부족의 신호 — 공항운영(GO) 1차 공사 43.9%·현업 39.5%로 요구사항 재검토 필요
Chart: 모듈별 개선·변경율 — 공사·현업 단계 비교
| 공항운영 (GO) | 항공기관제 (AC) | 공통관리 (FIMS-CA) | 운항계획 (FP) | 항공보안 (FS) | 공통관리 (AOMS-CA) | 자원배정 (RS) | 모바일 (WES) | 모바일 (MES) | 통계포털 (AS)
1차 공사(%) | 43.9 | 0 | 36.9 | 48.8 | 56 | 62.3 | 39.4 | 0 | 0 | 0
1차 현업(%) | 39.5 | 21.1 | 39.1 | 22.5 | 14 | 36.1 | 43.9 | 0 | 0 | 0
2차 공사(%) | 10.1 | 19.5 | 42.6 | 22.2 | 25.5 | 49.4 | 21.5 | 10.8 | 26.7 | 6.2
2차 현업(%) | 4.8 | 22.4 | 3.2 | 7 | 2 | 5.9 | 18.5 | 5.6 | 18.5 | 0
주요 모듈 개선/변경 특이사항
공항운영(GO)
1차 공사 43.9% · 현업 39.5%
개선 요구 최다 — 요구사항 정의 단계
재검토 및 현업 협의 강화 필요
공통관리(AOMS-CA)
1차 공사 62.3% · 2차 공사 49.4%
양 차수 모두 40% 초과 — 요구사항
변경·추가 지속 발생 구조
항공보안(FS)
1차 공사 56.0%
공사 단계 개선 요구 집중 — UI 표준
미정의와 현업 협의 미완료 복합
자원배정(RS)
1차 현업 43.9%
현업 단계 개선 요구 높음 — 현업
운영 방식 확정 지연
결함율 vs 개선·변경율 비교 해석
① 결함율 高 + 개선·변경율 高
: 개발 완성도 낮음 + 요구사항 미확정 → 재설계 수준 검토 필요 (예: AOMS-CA)
② 결함율 低 + 개선·변경율 高
: 기술적 결함은 적으나 요구사항 혼선 지속 → 현업 협의 체계화 우선 (예: 공항운영)

## Slide 18
보충 의견
다차원 분석
정량지표 중심 품질 평가 한계 보완
단순 결함 건수를 넘어 — 테스트 충실도·심각도·복잡도·해소역량의
다축 교차 분석을 통한 품질 평가 보완
단위테스트 결함 종합 분석 결과서 · 품질 평가에 대한 보충 의견

## Slide 19
결함 건수 중심 (정량적) 품질 평가의 한계와 다차원 판단 필요성
결함 건수는 '얼마나 발견됐는가'를 나타낼 뿐 , '얼마나 잘 만들어졌는가'는 별개 → 추가 판단 축의 교차 분석이 필요
결함 건수만으로 판단 시 발생하는 오류 유형
↑
결함 多 ≠ 품질 나쁨
촘촘한 테스트·숙련 테스터·현업 참여 활발 시 결함이 더 많이 발견됨.
발견 결함 多 = 테스트 충실도 高 신호일 수 있음
예) 항공통계포털(AS): 시나리오 194건 대비 결함 200건 — 감리 집중 검증 결과
↓
결함 少 ≠ 품질 좋음
TC 수 부족·비핵심 기능 위주 테스트 시 결함이 적게 도출됨.
커버리지 부족이 결함 감소로 위장되는 함정
예) 푸시SW(PUSH): 시나리오 6건·결함 5건 — 검증 범위 자체가 협소
≠
건수 합산은 심각도 차이를 무시
Critical 1건은 시스템 전체 운영 불가 수준.
Minor 10건보다 훨씬 큰 위협임에도 동일 1건으로 집계
예) 공항운영(GO) UI 366건 vs 데이터 138건 — 업무 영향도는 역전 가능
↔
개선·변경 요청과 결함의 혼입
개선·변경 1,944건은 품질 문제 아닌 요구사항 확정 지연.
동일 집계 시 특정 모듈 품질을 체계적으로 과소평가
예) 공항운영(GO) 1차 공사 개선율 43.9% — 결함 아닌 협의 미완료
품질 판단을 위해 추가 필요한 4가지 판단 축
테스트 충실도
• 시나리오 대비 결함율 (결함÷시나리오×100)
• 테스트 케이스 커버리지 (%)
• 테스터 숙련도 및 현업 참여 수준
결함 심각도 및 성격
• 심각도 가중 지수 (Critical×3·Major×2·Minor×1)
• 기능 결함 vs UI·데이터 결함 비중 구분
• 개선·변경 요청 혼입 여부 명확히 분리
모듈 복잡도
업무 난이도
• 업무 로직 복잡도 (I/F 수·규제 요건 등)
• ASIS 대비 변경 범위 (신규 vs 이관 비율)
• 모듈 개발 규모 (화면 수·기능 점수)
결함 해소 역량 /프로세스
• 평균 조치 소요일 (등록→완료 리드타임)
• 재결함율 (재조치요청 ÷ 조치완료)
• 미결 성격 분류 (확인대기 vs 조치요청)
▶ 결함 건수는 '입력 지표' — 테스트 충실도·심각도·복잡도·해소역량 4축 교차 분석을 통해 비로소 모듈 품질의 '출력 지표'가 도출됨

## Slide 20
다차원 품질 지표 — 모듈별 히트맵 분석
5가지 지표 교차 분석 시 단순 결함 건수와 실제 품질 위험도가 역전되는 모듈 존재 — 공항운영(GO)·항공통계포털(AS)·항공기관제(AC) 주목
① 결함율
결함÷시나리오×100
단위:%
② 심각도 가중지수
단위:점
업무 모듈
① 결함율(%)
② 심각도 가중지수
③ 결함 해소율(%)
④ 기능결함 집중도(%)
⑤ 미결 위험도(%)
위험도 범례
위험
⑤ 미결 위험도
(재조치+조치요청)÷전체×100
단위:%
③ 결함 해소율
단위:%
최종확인÷분석대상×100
④ 기능결함 집중도
단위:%
기능결함÷전체결함×100
양호
관심
주의
② 심각도 가중지수
→ 결함유형 분포 기반 추산
⑤ 미결위험도: 조치요청+재조치 비중
※[ 좌측 색바 ]
빨강=3개 이상 위험,
노랑=2개,
초록=1개 이하
공항운영(GO)
162%
2.1
46%
5.7%
14%
항공기관제(AC)
256%
4.3
41%
20.8%
10.8%
항공보안(FS)
221%
2.8
55%
39.4%
8.1%
공통관리(FIMS-CA)
185%
2.4
56%
32%
9.2%
운항계획(FP)
87%
2.8
65%
7.2%
7.5%
자원배정(RS)
149%
2.9
62%
10.5%
11.7%
공통관리(AOMS-CA)
195%
2.6
52%
33.2%
12%
모바일(WES)
105%
1.4
70%
15.1%
5.2%
예측관리(PM)
124%
1.9
51%
4.3%
13%
항공통계포털(AS)
103%
1.6
38%
9%
52.5%
A-CDM(CM)
88%
1.8
58%
18.9%
10.7%
기능×3+데이터×2.5 +UI×1
÷시나리오

## Slide 21
Chart: 
| 공항운영 | 항공기관제 | 항공보안 | FIMS-CA | 운항계획 | 자원배정 | AOMS-CA | 모바일WES | 예측관리 | 통계포털 | A-CDM
실질 결함율(%) | 162 | 256 | 233 | 185 | 87 | 149 | 195 | 105 | 124 | 103 | 88
주요 품질 지표 모듈별 비교 — 다차원 막대 분석
① 실질 결함율 (%) — 높을수록 위험
▶ 150% 초과: 항공기관제(256)·항공보안(233)·AOMS-CA(195)·공항운영(162) → 위험 구간
100% 이하 : 운항계획(87)·A-CDM(88) → 양호
③ 결함 해소율 (%) — 낮을수록 위험
Chart: 
| 공항운영 | 항공기관제 | 항공보안 | FIMS-CA | 운항계획 | 자원배정 | AOMS-CA | 모바일WES | 예측관리 | 통계포털 | A-CDM
결함 해소율(%) | 46 | 41 | 55 | 56 | 65 | 62 | 52 | 70 | 51 | 38 | 58
▶ 50% 미만: 항공통계포털(38)·항공기관제(41)·공항운영(46) → 미해소 위험
② 심각도 가중지수 · ④ 기능결함 집중도(%) · ⑤ 미결 위험도(%) — 3지표 복합 비교
Chart: 
| 공항운영 | 항공기관제 | 항공보안 | FIMS-CA | 운항계획 | 자원배정 | AOMS-CA | 모바일WES | 예측관리 | 통계포털 | A-CDM
②가중지수(×10) | 28 | 41 | 25 | 26 | 32 | 31 | 27 | 15 | 24 | 18 | 20
④기능집중도(%) | 5 | 74 | 39 | 32 | 73 | 74 | 33 | 15 | 4 | 9 | 19
⑤미결위험도(%) | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 5 | 13 | 53 | 11
항공기관제(AC): ①②④ 전 축 최고위험
공항운영(GO): ①③ 결함율+미해소 복합 위험
항공통계포털(AS): ⑤미결위험 52.5%

## Slide 22
테스트 단계별 결함 집중도 분석
단계별 결함 비중
개발자·PL
208건 (4.9%)
3자 테스트
882건 (21.0%)
공사 테스트
2007건 (47.8%)
현업 테스트
671건 (16.0%)
감리 테스트
435건 (10.3%)
🔍 핵심 인사이트 — 공사테스트 집중 문제
공사테스트에 전체 결함의 47.8%(2,007건)가 집중 — 이는 개발자·PL 단계의 사전 자체 검증 부재로 인해 초기 결함이 이월되는 구조적 문제에서 비롯됩니다. 개발자·PL 단계 결함은 4.9%(208건)에 불과 → 실질적 검증 없이 공사테스트로 진입하는 관행이 전체 품질 저하의 근본 원인입니다.
Chart: 단계별 결함 건수 (분석대상 4,203건)
| 감리 테스트 | 현업 테스트 | 공사 테스트 | 3자 테스트 | 개발자·PL
결함 건수 | 435 | 671 | 2007 | 882 | 208
4.9%
21.0%
47.8%
16.0%
10.3%

## Slide 23
업무모듈별 · 단계별 결함 분포
공사테스트 2,007건(47.8%) 집중 · 공항운영(GO) 현업 248건 최다 · 항공기관제(AC) PL단계 40건 — 구조적 이상 집중
Chart: 모듈별 테스트 단계별 결함 누적 분포 (13개 주요 모듈)
| 공항운영(GO) | 항공기관제(AC) | 공통관리(FIMS-CA) | 모바일(WES) | 운항계획(FP) | 자원배정(RS) | 항공보안(FS) | 공통관리(AOMS-CA) | 모바일(MES) | 예측관리(PM) | 항공통계포털(AS) | 자원배정차트(RC) | A-CDM(CM)
3자테스트 | 168 | 15 | 56 | 103 | 50 | 66 | 68 | 49 | 75 | 60 | 45 | 17 | 26
공사테스트 | 115 | 7 | 30 | 18 | 16 | 36 | 20 | 16 | 9 | 38 | 49 | 17 | 40
현업테스트 | 248 | 144 | 185 | 131 | 189 | 101 | 223 | 193 | 139 | 93 | 106 | 87 | 92
감리테스트 | 88 | 99 | 68 | 60 | 50 | 89 | 18 | 42 | 58 | 17 | 0 | 21 | 37
PL등 | 57 | 40 | 47 | 35 | 50 | 33 | 17 | 34 | 42 | 38 | 1 | 2 | 22
단계별 합계
3자테스트
882건
24.0%
공사테스트
2,007건
46.8%
현업테스트
671건
16.5%
감리테스트
435건
7.9%
모듈별 주요 특징
공항운영(GO)
현업 248건 최다 — 데이터 22.3% · ASIS 정합성 집중
항공기관제(AC)
감리 99건 · PL 40건 — 구조적 품질 이상 · 기능 73.6%
항공보안(FS)
현업 223건 집중 — UI 39.4% 화면 표준 미준수
항공통계포털(AS)
감리 0건→ 하위 단계 TC 커버리지 부족 가능성
합계 : 3자 1,008 + 공사 1,969 + 현업 694 + 감리 332 + PL 200 = 4,203건
PL등
208건
4.8%

## Slide 24
핵심 분석 결과 요약 및 잔여 차수 시사점
핵심 분석 결과 요약
①
공사테스트 집중 현상
49.7%
1,969건 / 4,203건
개발자·PL 단계 사전 검증 부재
→ 초기 결함 이월 구조 고착화
②
기능 결함 압도적 집중
61.8%
2,685건 / 4,648건
요구사항 분석 미흡·개발 로직 오류가 주원인
Chart: 
| PL(4.8%) | 3자(24.0%) | 공사(46.8%) | 현업(16.5%) | 감리(7.9%)
단계별 | 200 | 1008 | 1969 | 694 | 332
Chart: 
| 기능(61.8%) | UI(19.3%) | 데이터(8%) | 기타(10.9%)
유형별 | 2685 | 859 | 376 | 328
③ 복수단계 반복 결함
25.5%
667개 시나리오
미조치 이월 구조 고착
조치 확인 프로세스 부재
④ 확인대기 30.9% 잔존
1,297건
2-3차 감리 전 전수 해소를 통한 재결함 여부 확인 시급
⑤ 결함기각 최다 — 공항운영
57건
총 기각 445건 중 최다
테스터 간 결함 인정 기준
불일치 가능성
잔여 차수(2-3차) 대비 시사점
HIGH RISK
미결 결함 이월 위험
1,735건
현재 미결 결함이 2-3차 이월 시
감리 단계 결함 급증 예상
HIGH RISK
항공기관제(AC) 지속 위험
37건 발생
2-3차 이미 37건 · PL 집중(95건)
구조적 문제 미해소
긴급조치
항공통계포털(AS) 위험
89건 미결
감리 단계 검토요청 89건
2-3차 감리 전 전수 조치 필수
제도개선
품질 게이트 부재
구조적 반복
공사 진입 전 PL 검수 의무화
없이는 반복 지속
▶ 추가 인력의 개입 + 집중 관리 없이는 2-3차 품질 위기 불가피

## Slide 25
주요 미결 결함 현황 및 모듈별 대응 계획
Chart: 모듈별 미결 결함 유형 (주요 7개 모듈)
| 공항운영(GO) | 예측관리(PM) | 자원배정(RS) | 항공통계포털(AS) | 모바일(MES) | A-CDM(CM) | 항공기관제(AC)
확인대기 | 330 | 103 | 123 | 57 | 112 | 61 | 34
결함검토요청 | 53 | 22 | 28 | 89 | 0 | 50 | 10
조치요청/재조치 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | 29
즉시(1주)
항공기관제(AC) 조치요청 29건 + 항공통계포털(AS) 검토요청 89건 + 공항운영(GO) 확인대기 330건 — 전수 조치 계획 수립
단기(2~4주)
항공기관제·항공통계포털·공항운영 3개 모듈 전담 QA 지정 + 주간 결함 현황 보고 체계 수립
중기(1~2개월)
PL·개발자 자체 테스트 체크리스트 도입 / 공사테스트 진입 전 Quality Gate 운영 / UI·데이터 전용 테스트 케이스 추가

## Slide 26
종합 인사이트 및 품질 개선 액션플랜
섹션 7
① 공사테스트 집중 구조
49.7%(1,969건)
개발자·PL 사전 검증 부재 → 초기 결함 이월 고착화
② 기능 결함 압도적 집중
61.8%(2,685건)
요구사항 분석 미흡 + 비즈니스 로직 구현 오류 주원인
③ 복수단계 반복 결함
25.5%(667시나리오)
미조치 이월 구조 고착 — 조치 완료 확인 프로세스 부재
④ 미결 결함 누적
41.3%(1,735건)
확인대기 1,297건 — 2-3차 감리 전 전수 조치 시급
⑤ 고위험 모듈 3개 집중
AC·AS·GO
즉시 전담 QA 지정 및 집중 모니터링 체계 가동 필요
품질 개선 로드맵
즉시
(1주 내)
• AC 조치요청 29건 처리
• AS 검토요청 89건 처리
• GO 확인대기 330건 계획 수립
단기
(2~4주)
• 3개 고위험 모듈 전담 QA
• 주간 결함 현황 보고 체계
• 현업-수행사 협의체 발족
중기
(1~2개월)
• Quality Gate 운영(공사 진입 전)
• 개발자 자체 테스트 체크리스트
• UI·데이터 전용 TC 추가
장기
(사업 전반)
• 결함 조기경보 KPI 수립
• 차수 종료 시 트렌드 리뷰 정례화
• 코드 리뷰 프로세스 도입